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	TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN
BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
*
	       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Điện Biên, ngày     tháng 9 năm 2026

	Số          -BC/BCĐ
	


DỰ THẢO

BÁO CÁO
tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị
9 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
-----
I- VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Xác định phương châm năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ trì 03 phiên họp Ban Chỉ đạo tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; đồng thời trực tiếp cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để triển khai các nhiệm vụ trên phạm vi toàn tỉnh, làm cơ sở triển khai thống nhất các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh[footnoteRef:1].  [1:  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 27/02/2026 về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035; Thông báo số 30-TB/BCĐ, ngày 05/02/2026 kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh tại Phiên họp tổng kết công tác năm 2025; Quyết định số 32-QĐ/BCĐ, ngày 12/02/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc thành lập Hội đồng Tư vấn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 33-KH/BCĐ, ngày 12/02/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 739-QĐ/TU, ngày 27/02/2026 của BTV Tỉnh ủy về việc thành lập Tiểu ban An ninh mạng của tỉnh Điện Biên; Quyết định số 01-QĐ/TBANM, ngày 27/3/2026 của Tiểu ban An ninh mạng về ban hành quy chế hoạt động của Tiểu ban An ninh mạng tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 29/3/2026 của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 59-KH/ĐU, ngày 31/3/2026 của Đảng uỷ HĐND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035; Kế hoạch số 1876/KH-UBND ngày 17/3/2026 triển khai thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2026; Kế hoạch số 40/KH-MTTQ-BTT, ngày 12/3/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về triển khai thực hiện chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Thông báo số 39-TB/BCĐ, ngày 25/4/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh tại Phiên họp thứ nhất; Thông báo số 53-TB/BCĐ, ngày 28/6/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh tại Phiên họp thứ hai; Kế hoạch số 58-KH/BCĐ, ngày 27/7/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 05-KH/BCĐTW, ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; Quyết định số 1305-QĐ/TU, ngày 23/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Điện Biên.] 

Một số kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành:
- Đảng ủy HĐND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17-NQ/TU, đưa nội dung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào chương trình công tác, chương trình giám sát năm 2026[footnoteRef:2]. Qua đánh giá của cơ quan giám sát cho thấy, việc triển khai thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn đã được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ. Nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; việc cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh được triển khai kịp thời, từng bước tạo nền tảng thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. [2:  Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-ĐGS, ngày 26/5/2026 giám sát “Việc thực hiện đột phá về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Tổ chức giám sát trực tiếp tại Sở Y tế, Khoa học và Công nghệ; giám sát qua báo cáo đối với các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Nội vụ, Công an tỉnh; Dân tộc và Tôn giáo; Tài chính, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Môi trường; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng; khảo sát trực tiếp tại Mường Phăng và qua các báo cáo của các xã, phường.] 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường lồng ghép tuyên truyền chuyển đổi số trong công tác mặt trận; ứng dụng công nghệ số, nâng cao kỹ năng số cho Nhân dân trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hội nghị, hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Triển khai hiệu quả mô hình “Phòng họp không giấy” trong các cuộc họp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan.
- Thực hiện Thông báo số 134-TB/VPTW, ngày 02/8/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1305-QĐ/TU, ngày 23/8/2026 kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Điện Biên, trong đó xác định Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Công an tỉnh. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Điện Biên (trong đó: không tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Ban Chỉ đạo của tỉnh về dữ liệu, Tiểu Ban An ninh mạng và các tổ chức giúp việc trực thuộc có phạm vi, nhiệm vụ trùng với Ban Chỉ đạo; tích hợp chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức này vào Ban Chỉ đạo của tỉnh và các Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo).
Bên cạnh việc chỉ đạo thông qua các văn bản và phiên họp, lãnh đạo tỉnh tăng cường kiểm tra thực địa, làm việc trực tiếp với các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm[footnoteRef:3]. [3:  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Ngày 25/4/2026 làm việc trực tiếp với Đảng ủy các xã Tuần Giáo, Quài Tở, Chiềng Sinh, Mường Mùn và Pú Nhung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2026 và định hướng giải pháp thời gian tới. Ngày 06/5/2026 làm việc với Sở Nông nghiệp và và Môi trường để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các chỉ tiêu sản xuất 4 tháng đầu năm. Ngày 23/6/2026 làm việc trực tiếp với Đảng ủy 8 xã: Nà Hỳ, Nà Bủng, Mường Chà, Mường Nhé, Sín Thầu, Mường Toong, Nậm Kè và Quảng Lâm.] 

2. Kết quả thực hiện
2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trung ương giao trên hệ thống theo dõi Nghị quyết https://theodoinq.dcs.vn 
- Tổng số nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW Trung ương giao trên hệ thống theo dõi Nghị quyết https://theodoinq.dcs.vn: 116 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 55 nhiệm vụ (54 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, 01 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn[footnoteRef:4]), 55 nhiệm vụ thường xuyên được duy trì thực hiện, 06 nhiệm vụ có thời hạn đang triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ. [4:  Ban hành Khung kiến trúc dữ liệu bộ, ngành, địa phương bám sát Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia tại Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. (thời hạn hoàn thành 31/3/2026 - ngày hoàn thành 11/5/2026)] 

(Chi tiết Phụ lục 1 kèm theo)
- Thực hiện Quyết định số 204-QĐ/TW, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng:
+ Đối với tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 204-QĐ/TW: Đã hoàn thành 09/09 nhiệm vụ;
+ Đối với tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại các Thông báo kết luận của BCĐ về Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng: tổng số 34 nhiệm vụ, trong đó: 24 nhiệm vụ đã hoàn thành (23 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn, 01 nhiệm vụ đã hoàn thành quá hạn[footnoteRef:5]), 09 nhiệm vụ thường xuyên được duy trì thực hiện, 01 nhiệm vụ có thời hạn đang triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ. [5:  Xây dựng, ban hành, triển khai Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng năm 2026 (có thể lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về KHCN, ĐMST, CĐS). (thời hạn hoàn thành 06/2/2026 - ngày hoàn thành 12/2/2026).] 

(Chi tiết Phụ lục 2 kèm theo)
Hình 1. Thống kê các nhiệm vụ Nghị quyết 57/NQ-TW được Trung ương giao tính đến ngày 07/9/2026 trên Hệ thống theo dõi Nghị quyết https://theodoinq.dcs.vn 
2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 33-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2026 trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 53-TB/BCĐ, ngày 28/6/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh tại Phiên họp thứ hai
2.2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 33-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2026 trên địa bàn tỉnh
Triển khai Kế hoạch số 33-KH/BCĐ, ngày 12/02/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1876/KH-UBND ngày 17/3/2026 nhằm cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được giao, thống nhất phương châm hành động năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”; trong đó ban hành danh mục nhiệm vụ có tổng số 86 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, kết quả thực hiện như sau:
- Nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS: tổng số 65 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 32 nhiệm vụ, 27 nhiệm vụ thường xuyên được duy trì thực hiện, 06 nhiệm vụ có thời hạn đang triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ.
- Nhiệm vụ trọng tâm về Đề án 06: tổng số 21 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 06 nhiệm vụ, 10 nhiệm vụ thường xuyên được duy trì thực hiện, 04 nhiệm vụ có thời hạn đang triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ; 01 nhiệm vụ triển khai thực hiện khi có chỉ đạo của Bộ Y tế.
(Chi tiết tại các Phụ lục 3, 4, 5 kèm theo)

Hình 2. Thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch số 33-KH/BCĐ (tính đến ngày 07/9/2026)
2.2.1.1. Về hoàn thiện thể chế, chính sách
Hoàn thiện thể chế, chính sách là nhóm nhiệm vụ nền tảng, có tính dẫn dắt, tạo lập hành lang pháp lý và cơ chế phân cấp, tài chính đồng bộ để bảo đảm các chỉ tiêu của Kế hoạch số 33-KH/BCĐ có đủ điều kiện triển khai. Kết quả tại nhóm nhiệm vụ này tác động gián tiếp nhưng quyết định đến chỉ tiêu đóng góp của KHCN, ĐMST, CĐS trong GRDP và chỉ tiêu TFP, thông qua việc bảo đảm cơ chế, thẩm quyền và nguồn lực rõ ràng cho các nhiệm vụ, dự án trọng tâm.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã tập trung rà soát, ban hành nhiều văn bản quan trọng về hoàn thiện cơ chế, chính sách và phân cấp quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ[footnoteRef:6]; xây dựng chiến lược, kiến trúc và quản trị dữ liệu dùng chung của tỉnh[footnoteRef:7]; ban hành các kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm[footnoteRef:8]; bảo đảm nguồn lực tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo[footnoteRef:9]; tăng cường an ninh mạng, bảo mật thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành[footnoteRef:10]. Qua đó góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý và nền tảng số cốt lõi phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. [6:  Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 23/04/2026 của UBND tỉnh phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh (thay thế các quy định trước đây); Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 05/06/2026 của UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh; Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND ngày 16/07/2026 quy định chi tiết về nội dung và mức chi quản lý hoạt động, thực hiện chương trình, nhiệm vụ KHCN & ĐMST có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Quyết định số 1305-QĐ/TU, ngày 23/8/206 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Điện Biên.]  [7:  Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh ban hành Chiến lược dữ liệu tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 12/04/2026 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 11/05/2026 của UBND tỉnh phê duyệt Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0); Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 2906/2026 của UBND tỉnh ban hành Danh mục dữ liệu chủ, Dữ liệu gốc tỉnh Điện Biên; Quyết định 1928/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Bộ trường thông tin Dữ liệu chủ, Dữ liệu gốc tỉnh Điện Biên.]  [8:  Kế hoạch số 4456/KH-UBND ngày 01/06/2026 của UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3950/KH-UBND ngày 18/05/2026 của UBND tỉnh triển khai Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2902/KH-UBND ngày 15/04/2026 của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 16/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch số 2562/KH-UBND ngày 06/04/2026 của UBND tỉnh xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh đến năm 2035; …]  [9:  Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 03/06/2026 của UBND tỉnh phân bổ, bổ sung kinh phí chi thường xuyên lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Trung ương bổ sung tại Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 20/5/2026; Kế hoạch số 3276/KH-UBND ngày 24/04/2026 của UBND tỉnh đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 62/2026/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 của UBND tỉnh uy định cụ thể thẩm quyền quyết định, phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị.]  [10:  Kế hoạch số 3273/KH-UBND ngày 24/04/2026 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 29/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 7024/KH-UBND ngày 10/8/2026 của UBND tỉnh Điện Biên về ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2436/KH-UBND ngày 02/04/2026 của UBND tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo tỉn; Kế hoạch số 6403/KH-UBND ngày 22/7/2026 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên.] 

Song song đó, Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao, hiệu quả[footnoteRef:11]. [11:  Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 27/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử trong toàn Đảng bộ tỉnh Điện Biên.] 

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn của tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ dự thảo 01 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, dự kiến trình HĐND trong kỳ họp tới.
2.2.1.2. Về chuyển đổi số
Kết quả chuyển đổi số trong 9 tháng đầu năm 2026 của tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực và đồng bộ trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân. Trong đó, tập trung vào việc phát triển nền tảng hạ tầng - dữ liệu dùng chung và tối ưu hóa tỷ lệ xử lý thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, xây dựng và triển khai ứng dụng một số mô hình công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng UAV phát triển kinh tế không gian tầm thấp…
a) Chuyển đổi số trong hệ thống chính trị
- Hiệu quả cải cách hành chính và Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT):
+ Tỉnh đã kịp thời công bố thủ tục hành chính, rà soát, điều chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử, đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm mục tiêu 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.
+ Hoàn thành chuyển Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh sang Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đúng tiến độ, vận hành ổn định[footnoteRef:12]. Tỉnh đã triển khai, đưa vào vận hành Tổng đài AI 02156.829.829 (xử lý gần 4.000 cuộc gọi) và trang bị cây AI hỗ trợ TTHC tại 45/45 xã, phường để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; niêm yết công khai TTHC bằng mã QR tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, không để gián đoạn phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các địa bàn sau sắp xếp. [12:  Thực hiện Công văn số 2570/BCA-TTDLQG ngày 28/5/2026 của Bộ Công an về việc phối hợp triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia, tỉnh đã chỉ đạo phối hợp cắt chuyển chính thức Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh kết nối sang Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia từ 22 giờ 00 phút ngày 29/5/2026.] 

- Hạ tầng số và ứng dụng dùng chung: 
+ Toàn tỉnh duy trì ổn định 22.973 chữ ký số chuyên dùng công vụ đang hoạt động cho khối chính quyền.
+ Thực hiện hoàn thiện các nền tảng số dùng chung góp phần thực hiện chỉ tiêu triển khai thống nhất nền tảng, ứng dụng số. Tỉnh đã tập trung rà soát, hoàn thiện các nền tảng số dùng chung trong cơ quan Đảng và Nhà nước, giải quyết dứt điểm các vướng mắc để các hệ thống vận hành thông suốt, ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu của người dùng. Kết quả trên một số nền tảng trọng yếu như sau:
(i) Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành: Hoạt động ổn định tại 590 đơn vị thuộc cả khối chính quyền và tổ chức đảng cấp xã, với tỷ lệ ký số đạt trên 98%. Đến nay, 100% cơ quan các cấp đã áp dụng hệ thống chỉ đạo, điều hành và 100% cán bộ, công chức được cấp thư điện tử công vụ. (ii) Mạng thông tin diện rộng dùng chung: Được khai thác hiệu quả, bảo đảm kết nối thông suốt từ cấp tỉnh đến 100% cấp xã. Việc gửi, nhận và xử lý hồ sơ ở cấp độ Mật, Tối mật được thực hiện trên môi trường mạng an toàn, thống nhất giữa khối Đảng, chính quyền và các đoàn thể. (iii) Việc triển khai Hệ thống kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân góp phần số hóa quy trình nghiệp vụ nền tảng, nâng cao hiệu quả quản trị công vụ, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của Kế hoạch số 33-KH/BCĐ[footnoteRef:13]. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/BTCTU ngày 04/5/2026, đưa hệ thống vào vận hành chính thức tại địa chỉ http://dgxl.dienbien.gov.vn theo lộ trình 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 (đến hết năm 2026) áp dụng với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Giai đoạn 2 (từ quý I/2027) mở rộng đồng bộ đến các cấp ủy, tổ chức đảng theo phân cấp[footnoteRef:14].  [13:  Căn cứ Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.]  [14:  Tỉnh đã chỉ đạo cung cấp đầy đủ điều kiện hạ tầng, tài nguyên hệ thống, cấp 03 tên miền và tích hợp ứng dụng ký số chuyên dùng công vụ để Viễn thông Điện Biên (VNPT) triển khai phần mềm và đã tổ chức đào tạo, tập huấn đưa phần mềm vào sử dụng cho 94 cơ quan, đơn vị với trên 300 cán bộ, cấu hình và quản lý trên 250 tài khoản người dùng, phục vụ công tác đánh giá, xếp loại cán bộ theo quy định.] 

+ Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang rà soát lập điều chỉnh lại thành dự án “Phát triển hạ tầng dữ liệu và điều hành thông minh tỉnh Điện Biên” với tổng mức đầu tư 328 tỷ đồng, gồm 09 hợp phần chính[footnoteRef:15] để nâng cấp Trung tâm dữ liệu IOC. Dự kiến trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào tháng 9/2026. [15:  Hợp phần I: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm dữ liệu kết hợp IOC, hạ tầng tính toán, lưu trữ và cơ điện; Hợp phần II: Kho dữ liệu tỉnh - Data Lakehouse, MDM, quản trị và làm sạch dữ liệu; Hợp phần III: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và API/Data Exchange; Hợp phần IV: Trung tâm điều hành thông minh IOC 2.0; Hợp phần V: AI, Big Data và năng lực dự báo; Hợp phần VI: Thu nhận dữ liệu thời gian thực, Camera AI, IoT, Edge AI và GIS; Hợp phần VII: Sao lưu, DR và an toàn thông tin cho Data Center - IOC; Hợp phần VIII: Tư vấn, quản lý, đào tạo, chuyển giao và kiểm thử; Hợp phần IX: Dự phòng.] 

+ Hoạt động tập huấn, phổ cập kỹ năng ứng dụng AI cho cán bộ cơ sở góp phần thực hiện chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản; nâng cao năng lực thực thi công vụ trên môi trường số, phục vụ chuyển đổi số cấp xã[footnoteRef:16]. [16:  Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức chuỗi Hội nghị tập huấn ứng dụng AI năm 2026 theo hình thức trực tiếp tại 100% xã, phường, với hơn 3.000 học viên là cán bộ, công chức cấp xã, lực lượng chuyên trách chuyển đổi số và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng. Chương trình quán triệt các quy định của Luật Trí tuệ nhân tạo (Luật số 134/2025/QH15) và hướng dẫn thực hành khai thác công cụ AI phục vụ công vụ tại cơ sở. Đặc biệt, tỉnh đã phối hợp với Công ty Cổ phần MISA cấp tài khoản và hướng dẫn dùng thử phần mềm Trợ lý ảo One AI cho toàn bộ học viên, bước đầu hình thành năng lực số, tư duy ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ cơ sở, phù hợp định hướng xây dựng chính quyền số tại địa phương.] 

- Việc hoàn thiện Trung tâm Dữ liệu tỉnh và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu là điều kiện cốt lõi để thực hiện các chỉ tiêu về dữ liệu dùng chung và quản trị dựa trên dữ liệu, phục vụ đồng thời cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Hiện đã hoàn thành triển khai quy hoạch cấu hình kênh truyền mới trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng cho Trung tâm Dữ liệu; phối hợp Bộ Công an (C12) hoàn thành lắp đặt hệ thống giám sát Agent Node tại Trung tâm. Hiện tỉnh đang tham mưu quy hoạch hạ tầng bảo đảm yêu cầu kết nối, dự phòng, mở rộng hệ thống theo quy chuẩn, cấp độ an toàn thông tin; đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn lực để hoàn thiện Trung tâm Dữ liệu tỉnh, kho dữ liệu dùng chung và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (phối hợp với Tập đoàn FPT, Viettel).
b) Kinh tế số
- Toàn tỉnh hiện có trên 1.500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có 45 doanh nghiệp công nghệ số (27 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và 18 doanh nghiệp nền tảng số); tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 84%, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 310 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan Thuế với 3.870.046 hóa đơn đã phát hành; hoạt động đăng ký kê khai, nộp thuế trên cổng thương mại điện tử (TMĐT) ghi nhận 65 tờ khai với 24,2 triệu đồng số thuế đã thu, nộp ngân sách nhà nước (lũy kế tính đến tháng 7/2026). UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến an toàn với tên miền quốc gia “.vn”.
- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp Trợ lý AI Nông nghiệp (Angri App): Sở Nông nghiệp và Môi Trường đã hoàn thành bước đầu thử nghiệm (cung cấp 129 quy trình kỹ thuật canh tác, bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ đất đai và báo cáo KTXH để huấn luyện mô hình AI. Đưa vào chạy Demo bản Web (tại địa chỉ https://ai-nongnghiep.dienbien.gov.vn) và phát hành ứng dụng trên nền tảng Android. Hệ thống ghi nhận trên 5.000 tài khoản truy cập và hơn 30.000 lượt chat tương tác).
- UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1898/KH-UBND ngày 17/3/2026, triển khai xóa các điểm “lõm điện” trên địa bàn tỉnh. Kết quả đến nay tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia là 96,6% (phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu “trên 97% dân số trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia” vào ngày 31/12/2026)
- Về hiện trạng hạ tầng viễn thông, toàn tỉnh hiện có 1.239 trạm thu phát sóng (BTS), đưa vùng phủ sóng 4G đạt 100% cấp xã và 97% khu vực dân cư; cùng 740 tuyến cáp quang (dài 3.580 km) kéo tới 100% trung tâm xã và gần 90% thôn, bản. Mạng 5G cũng được đẩy mạnh với 242 trạm (tăng 204 trạm so với năm 2025), cung cấp đường truyền tốc độ cao cho 40% khu vực dân cư. Để thực hiện mục tiêu phủ sóng 5G trên địa bàn đạt 60%, phát triển mới trên 250 trạm trong năm 2026, các doanh nghiệp viễn thông đang tiếp tục rà soát, đầu tư bổ sung hạ tầng nhằm xóa dứt điểm các vùng lõm sóng. Trong đó, Viettel Điện Biên đã hoàn thành khảo sát và xây dựng phương án triển khai 85 trạm BTS tại các thôn, bản, cụm dân cư khó khăn; Mobifone đã hoàn thành khảo sát phương án, vị trí bố trí 10 trạm BTS, chuẩn bị triển khai trong thời gian tới.
c) Xã hội số:
Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh trong các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp như: 
- Triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp; triển khai hóa đơn điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt đối với đối tượng bảo trợ xã hội đạt 77%; đối tượng người có công với cách mạng đạt 100%; đối tượng nhận chế độ Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, lương hưu đạt 98,75% (số người đang chi trả bằng tiền mặt chiếm tỷ lệ 1,25%); 100% cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. 
- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thí điểm Trợ lý ảo (Chatbot) Y tế ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI): Xây dựng nền tảng Chatbot quản lý tài liệu và hỗ trợ khám, chữa bệnh thông minh. Hệ thống vừa cung cấp kênh tư vấn sức khỏe 24/7 an toàn cho người dân dựa trên phác đồ chuẩn (không khuyến khích tự ý dùng thuốc), vừa là công cụ đắc lực hỗ trợ y, bác sĩ tra cứu nhanh tài liệu chính thống, phân loại ban đầu và xử trí cấp cứu. Với tính năng đột phá tự động cập nhật kiến thức và trích dẫn minh bạch kèm liên kết đến từng tài liệu gốc. 
- Chuyển đổi số trong các lĩnh vực thiết yếu (y tế, giáo dục, an sinh xã hội): 
+ Ngành Y tế: đã tạo lập được hơn 446 nghìn sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đã triển khai thu thập thông tin 503.130 người dân để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt 74,2% dân số toàn tỉnh[footnoteRef:17]. Việc sử dụng Căn cước/Căn cước công dân gắn chip, mã định danh cá nhân trong khám chữa bệnh đã giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi, nâng cao trải nghiệm của người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế; Mô hình khám bệnh, chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, Kiosk tự phục vụ…;  [17:  Trong đó số hồ sơ (người) đã triển thu thập đủ 04 nhóm thông tin: 58.762/503.130 hồ sơ, đạt 11,68% và đạt 8,67% so với dân số toàn tỉnh; số hồ sơ (người) đã triển thu thập nhưng chưa đủ 04 nhóm thông tin: 444.368/503.130 hồ sơ, chiếm 88,32% và chiếm 65,53% so với dân số toàn tỉnh.] 

+ Ngành Giáo dục: 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên triển khai phần mềm quản trị nhà trường, quản lý hồ sơ, sổ sách điện tử và sử dụng chữ ký số; việc số hóa hồ sơ, dữ liệu giáo dục được đẩy mạnh. Đối với học bạ số, đã số hóa 150.410/153.282 học bạ, đạt 98,1%; số còn lại chủ yếu do sai thông tin, học sinh khuyết tật không có học bạ và học sinh người nước ngoài chưa được cấp định danh điện tử. Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục rà soát, phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý các trường hợp còn tồn tại. Đối với văn bằng, chứng chỉ, đã số hóa hơn 150.000 bản ghi dữ liệu, hiện tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
+ An sinh xã hội: Đã tuyên truyền vận động được 19.266/19.509 người nhận chế độ Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, lương hưu thanh toán theo phương thức không dùng tiền mặt chiếm tỷ lệ 98,75% với số tiền là 141.624 triệu đồng
- Mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai sâu rộng, hoạt động ngày càng quyết liệt, thực chất và hiệu quả. Bám sát phương châm hành động, lực lượng nòng cốt tại cơ sở đã tập trung tổ chức các đợt phổ cập kỹ năng số trực tiếp, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các nền tảng và dịch vụ số thiết yếu như: Tài khoản định danh điện tử VNeID, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng Điện Biên Smart và thanh toán không dùng tiền mặt. Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh ước đạt trên 80% hộ gia đình được tiếp cận hướng dẫn trực tiếp từ Tổ công nghệ số cộng đồng.
2.2.1.3. Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tỉnh đã triển khai quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN & ĐMST) nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần hình thành và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh. Ước tính kết quả thực hiện ba chỉ tiêu đóng góp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh ghi nhận tiến độ khả quan: (i) Tỷ lệ đóng góp của KHCN, ĐMST và CĐS vào GRDP tỉnh: Ước đạt 16,5% (mục tiêu cả năm 2026 là 17,5%); (ii) Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP: Ước đạt trên 16% (mục tiêu cả năm 2026 là 17%); (ii) Tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế: Ước đạt 45% (mục tiêu cả năm 2026 đạt tối thiểu 50%). Một số kết quả nổi bật trong các lĩnh vực:
a) Về khoa học, công nghệ
- Thực hiện 04 bài toán lớn về KHCN, ĐMST, CĐS năm 2026[footnoteRef:18] làm cơ sở định hướng tập trung nguồn lực, giải quyết các vấn đề trọng yếu của tỉnh, cụ thể: [18:  Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 17/3/2026 của UBND tỉnh công bố Danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lựa chọn giải quyết trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.] 

(1) Phát triển kinh tế không gian tầm thấp gắn với logistics, nông nghiệp, du lịch, cứu hộ, cứu nạn: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 cấp phép thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế tầm thấp bằng phương tiện bay không người lái (UAV) trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/5/2027; Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 25/7/2026 ban hành Đề án thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) phát triển kinh tế tầm thấp ứng dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn tỉnh Điện Biên[footnoteRef:19]. [19:  Đề án đặt mục tiêu triển khai khoảng 6.000 chuyến bay thử nghiệm chuyên biệt (phấn đấu tỷ lệ an toàn trên 99%). Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp tập trung tại các vùng nguyên liệu chủ lực như bản Tà Là Cáo - xã Sính Phình (chè), bản Hua Nặm - xã Mường Ảng (cà phê), Bản Củ - xã Tuần Giáo (mắc ca) và cánh đồng Mường Thanh - xã Thanh Nưa (lúa) (quý II đã tổ chức thành công các chuyến bay vận chuyển chè, phun phân bón và gieo hạt thí điểm tại các địa bàn này); lĩnh vực y tế thiết lập tuyến bay khẩn cấp kết nối Trung tâm y tế Mường Ảng với Trạm y tế xã Nà Tấu và các điểm trạm Mường Đăng, Ngối Cáy, Ẳng Tở để vận chuyển y tế; đồng thời ứng dụng UAV hỗ trợ khảo sát địa hình, xây dựng bản đồ số và mô hình địa hình số (DEM).] 

[bookmark: _Hlk232235851](2) Trợ lý ảo AI hỗ trợ nông nghiệp, số hóa ngành nông nghiệp: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng AgriApp, Trợ lý AI Nông nghiệp tỉnh Điện Biên, nhằm hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong tra cứu, khai thác thông tin về thổ nhưỡng, khí hậu, dịch bệnh, kỹ thuật canh tác, quy trình GAP, vùng trồng và thị trường nông sản[footnoteRef:20]. Đến nay có trên 5.000 tài khoản đăng ký và trên 30.000 lượt chat, tương tác thử nghiệm. Hiện đang tiếp tục phối hợp huấn luyện chuyên sâu cho trợ lý AI, hoàn thiện kho tài liệu kiến thức GAP, xây dựng phân hệ thông tin thị trường, nghiên cứu mở rộng chức năng giao tiếp bằng hình ảnh; đồng thời gắn nhiệm vụ này với xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp, số hóa dữ liệu thực địa, ứng dụng AI trong vùng trồng tập trung và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, tư vấn sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. [20:  Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đề cương, nội dung, sản phẩm và dự toán kinh phí; đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ huấn luyện AI, gồm 129 quy trình kỹ thuật trồng một số loại cây trồng chính, bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ hiện trạng đất đai, các báo cáo phát triển kinh tế, xã hội và tài liệu chuyên ngành có liên quan. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã xây dựng bản Demo AgriApp và đưa vào chạy thử nghiệm trên nền tảng web, Android tại địa chỉ https://ai-nongnghiep.dienbien.gov.vn.] 

[bookmark: _Hlk232235753](3) Ứng dụng AI tự động sinh ảnh PET từ ảnh CT hỗ trợ chẩn đoán bệnh: Nhiệm vụ đã được tỉnh giao Sở Y tế[footnoteRef:21] tập trung triển khai, đến nay đã đạt những kết quả bước đầu: Đã lấy số liệu được 215 bệnh nhân, thu thập khoảng 49.900 hình ảnh CT; đang tiến hành lấy mẫu bệnh án điện tử chuyển cho nhóm nghiên cứu trường Đại học Bách khoa Hà Nội. [21:  Sở Y tế đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức khảo sát, xây dựng phương án triển khai thí điểm tại cơ sở y tế tuyến tỉnh; đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng và các điều kiện liên quan để tiếp nhận chuyển giao giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo tự động sinh ảnh PET từ ảnh CT do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu, phát triển. Về thủ tục triển khai, tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2026 đối với nhiệm vụ này, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Việc ứng dụng giải pháp AI trong chẩn đoán hình ảnh được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các bác sĩ nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán bệnh, đồng thời giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế trên địa bàn tỉnh.] 

[bookmark: _Hlk232235799](4) Phát triển du lịch thông minh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì với các đơn vị liên quan triển khai 03 dự án gồm: (i) Dự án Xây dựng phòng trải nghiệm khám phá Immersive 360 du lịch tỉnh Điện Biên: cơ quan chuyên môn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đang hoàn thiện phương án, quy mô đầu tư trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương và dự toán kinh phí thực hiện tại Tờ trình số 6260/TTr-STC ngày 27/8/2026 Báo cáo chủ trương và dự toán kinh phí thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026; (ii) Dự án Phần mềm thuyết minh tự động: UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 24/7/2026. Đến nay, dự án đã được Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại Công văn số 3798/SKHCN-KDC ngày 24/8/2026; đồng thời trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 9/2026; (iii) Dự án hoàn thiện cơ sở dữ liệu văn hóa, thể thao, du lịch trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung hiện có của tỉnh: cơ quan chuyên môn (Sở VH, TT&DL) đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu văn hóa, thể thao và du lịch; rà soát các nguồn dữ liệu, phần mềm, hệ thống và nền tảng đang được quản lý, khai thác. Cơ bản, dữ liệu của ngành được hình thành từ nhiều nguồn, nhiều thời kỳ và đang được lưu trữ trên nhiều hệ thống, phần mềm với cấu trúc, định dạng và phương thức quản lý khác nhau[footnoteRef:22]. Hiện nay, cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả chuẩn hóa dữ liệu và khả năng kết nối, khai thác các nền tảng hiện có để làm cơ sở xem xét phương án đầu tư trong thời gian tới. [22:  Dữ liệu hiện có gồm dữ liệu văn bản, thuộc tính, hình ảnh 2D, bản đồ/tọa độ, dữ liệu 3D, ảnh 360°, video 360° và các dữ liệu đa phương tiện: (1) Đối với dữ liệu 2D, đã xác định khả năng rà soát, phân loại, chuẩn hóa, làm sạch, loại bỏ trùng lặp và thống nhất mã định danh để phục vụ tích hợp vào CSDL ngành. (2) Đối với dữ liệu 3D, 360° và dữ liệu đa phương tiện, do có cấu trúc, định dạng và yêu cầu khai thác riêng nên không thể tích hợp trực tiếp theo phương thức của dữ liệu 2D.] 

[bookmark: _Hlk232235869]- Thực hiện nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt tối thiểu 50% là một trong những mục tiêu trọng tâm của tỉnh trong năm 2026. Tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, quản lý chặt chẽ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Đánh giá thực trạng sự đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025; giải pháp nâng cao đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030”; đồng thời đề nghị Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia hỗ trợ các nội dung chuyên môn sâu nhằm nâng cao tỷ trọng đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.
b) Về đổi mới sáng tạo
- Ngày 11/5/2026, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Điểm đến chiến lược cho đầu tư”, trong đó lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là một trong những trọng tâm thu hút đầu tư[footnoteRef:23].  [23:  Tại Hội nghị, tỉnh đã ký kết biên bản hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tổ chức STEAM for Vietnam và Tập đoàn CT Group; đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn như Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về phát triển hạ tầng bưu chính, chuyển đổi số, thương mại điện tử, chi trả an sinh xã hội, cải cách hành chính và nghiên cứu phát triển kinh tế không gian tầm thấp giai đoạn 2026-2030; hợp tác với Tập đoàn FPT trong tư vấn chuyển đổi số, chiến lược dữ liệu và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số và nâng cao năng lực chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.] 

- Hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo được duy trì ổn định, tập trung hoàn thiện các dự án trọng điểm gồm: Đầu tư trang thiết bị, xây dựng phòng thí nghiệm, thử nghiệm và thực nghiệm về công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chiến lược trên địa bàn tỉnh[footnoteRef:24]. Sàn Đổi mới sáng tạo đã thu hút 08 doanh nghiệp đăng ký triển khai hoạt động nghiên cứu, khởi nghiệp và có 05 doanh nghiệp trực tiếp làm việc tại hạ tầng của Trung tâm (tham gia mô hình “Ngôi nhà chung đổi mới sáng tạo”). Trung tâm đã làm việc và ký thỏa thuận hợp tác với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên về đẩy mạnh triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo tại tỉnh Điện Biên. Trại thí nghiệm tại xã Thanh Yên đã được đưa vào sử dụng, phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ như: Nghiên cứu bảo tồn nguồn Gen, nghiên cứu nuôi cấy nấm và chuẩn bị hạ tầng phục vụ nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao, góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh. [24:  Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 phê duyệt chủ chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 1; Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 05/7/2026 về việc tổ chức lại Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 25/7/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.] 

- Tỉnh tiếp tục quan tâm thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và từng bước hình thành thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn, đến nay tỉnh có 4 đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, đạt 50% kế hoạch năm[footnoteRef:25]. [25: Các đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích: “Máy chẻ hạt Mắc ca tự động”; “Phương pháp chăm sóc cây lâu năm trồng cạn bằng hệ thống hóa ứng động trong đất”; “Phương pháp xử lý dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn”.] 

- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm; đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 147 sản phẩm OCOP còn hiệu lực (trong đó 05 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 142 sản phẩm đạt hạng 3 sao) được hỗ trợ cập nhật thông tin đồng bộ lên trang thông tin điện tử chuyên ngành (ocop.dienbien.gov.vn).
- Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ từng bước gắn với giải quyết các vấn đề trọng tâm của địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục. UBND tỉnh đã ban hành danh mục đặt hàng 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026; hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển 02 sản phẩm chủ lực của tỉnh dưới hình thức bảo hộ chỉ dẫn địa lý (Chè Shan tuyết Tủa Chùa, Cà phê Mường Ảng), 09 sản phẩm đặc sản địa phương trong đó: 05 sản phẩm bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể (Lạc đỏ Na Son, miến dong Pa Ham, khoai sọ Phì Nhừ, Bí xanh Tìa Dình, dứa quả Na Sang) và 04 sản phẩm bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận (dứa mật Pu Lau, gạo Mường Thanh, Bưởi da xanh Mường Ảng, khoai sọ tím Tủa Chùa). 
2.2.1.4. Về nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế về KHCN, ĐMST, CĐS
a) Phát triển nguồn nhân lực
- Công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh triển khai mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm 2026 với nhiều hình thức linh hoạt (kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến), một số kết quả nổi bật:
+ Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh đã cử cán bộ tham gia chương trình Nhân tài số do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Tập đoàn Google tổ chức; Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về đo lường năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) cho 42 học viên của 18 sở, ngành.
+ Phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức Hội nghị tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 bằng hình thức trực tiếp cho 100% các sở, ngành, UBND xã, phường, với gần 3.000 học viên là cán bộ, công chức cấp xã, lực lượng chuyên trách chuyển đổi số và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng, gần 130 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Qua chương trình học, các học viên được phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân…; giới thiệu tổng quan về AI và trợ lý ảo; hướng dẫn sử dụng phần mềm Misa OneAI trong cải cách hành chính.
+ Tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Công ty Cổ phần MISA tổ chức tập huấn về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với chủ đề “Công nghệ và nông nghiệp Điện Biên, bắt đầu từ đâu?” cho 50 học viên đại diện cho các doanh nghiệp trẻ. Các học viên đã được giới thiệu các quy định pháp luật liên quan đến dữ liệu số, an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; các chính sách mới về trí tuệ nhân tạo và xu hướng ứng dụng trong doanh nghiệp; giới thiệu các nhóm công nghệ phù hợp với đặc thù Điện Biên (bán hàng và marketing số, quản lý sản xuất, kết nối thị trường, phân tích & dự báo); tổ chức workshop thực hành - canvas số hóa nông sản.
+ Xây dựng Kế hoạch triển khai Giai đoạn 2 phổ cập AI (STEAM for Vietnam) cấp 10.000 tài khoản: Tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, STEAM for Vietnam và Google for Education triển khai phổ cập, bồi dưỡng, tập huấn ứng dụng AI cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh ngành giáo dục, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ y tế, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng nòng cốt tại các cơ quan, đơn vị. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng ứng dụng AI trong quản lý, giảng dạy, học tập, truyền thông, y tế, xử lý công việc chuyên môn, xây dựng học liệu số, kiểm chứng thông tin, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền sở hữu trí tuệ và đạo đức AI.
+ Phối hợp với Tập đoàn FPT, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Tổ chức STEAM for Vietnam (S4V), Google for Education, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Công ty Cổ phần MISA và các tổ chức quốc tế (Quỹ AVPN, Google.org, Ngân hàng Phát triển Châu Á) triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, STEM, STEAM, Robotics, công nghệ giáo dục và kỹ năng số; xây dựng 01 thư viện công nghệ STEM Hub tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh và tổ chức các cuộc thi Robotics, sáng tạo AI cho giáo viên, học sinh.
- Về phát triển nhân lực số theo ngành, lĩnh vực: Ngành Giáo dục và Đào tạo có 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn về giáo dục STEM, thường xuyên bồi dưỡng về ứng dụng AI, xây dựng học liệu số và khai thác nền tảng dạy học trực tuyến. Ngành Y tế đã cử đào tạo chuyên sâu 14 nhân sự (Thạc sĩ công nghệ thông tin, chẩn đoán hình ảnh), đào tạo ngắn hạn 17 người, tổ chức 09 lớp tập huấn cho 823 người về bệnh án điện tử và chuyển đổi số; toàn ngành hiện có 38 cán bộ được đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” với 1.051 cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập, tập huấn kiến thức số.
- Về bố trí nhân lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị đã được quan tâm triển khai, từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên môn phụ trách tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí nhân lực theo vị trí việc làm, phù hợp với trình độ chuyên môn, nhằm phát huy năng lực, kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; biệt phái, luân chuyển, điều động, tăng cường công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh hỗ trợ UBND cấp xã thực hiện công tác chuyên môn, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ.[footnoteRef:26] [26:  Trong 9 tháng đầu năm 2026, có 144 lượt cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh được biệt phái, điều động, tăng cường tại UBND cấp xã để hỗ trợ công tác chuyên môn (trong đó có lĩnh vực về công nghệ thống tin, chuyển đổi số) ] 

b) Hợp tác quốc tế về KHCN, ĐMST, CĐS
- Từ đầu năm 2026, Tỉnh đã chủ động lồng ghép nội dung thúc đẩy hợp tác về KHCN, ĐMST, CĐS trong các hoạt động đối ngoại của tỉnh, các chuyến thăm và các cuộc làm việc với các đối tác trọng điểm, có thế mạnh về KHCN, trong đó tập trung vào việc thiết lập các thỏa thuận với các chính quyền địa phương nước ngoại, phối hợp với các tổ chức công nghệ toàn cầu và mở rộng liên kết đào tạo nguồn nhân lực[footnoteRef:27]. [27:  Một số kết quả cụ thể: (i) Với Cộng hòa Slovakia (Thành phố Vysoké Tatry): Ký kết Thỏa thuận hợp tác về kinh tế, khoa học - kỹ thuật và văn hóa giai đoạn 2026-2031 vào ngày 13/4/2026 tại trụ sở Chính phủ, các lĩnh vực hợp tác chiến lược bao gồm: Kinh tế - Thương mại; Khoa học – Kỹ thuật; Văn hóa và đời sống xã hội. (ii) Với Liên bang Nga (Thành phố Saint Peterburg) và An-giê-ri (tỉnh Bátna): Ký kết Thỏa thuận phối hợp hợp tác nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhóm nghiên cứu cùng tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ; tham gia giao lưu học thuật, hội thảo, hội nghị... nhằm tăng cường hợp tác, nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật. (iii) Với Trung Quốc, Lào và Thái Lan: Tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào, các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). (iv) Với Nhật Bản: Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty Niinuma Tomofarm (Nhật Bản) triển khai Dự án thực nghiệm thiết lập mô hình quản lý nông nghiệp thông minh; đến nay các hạng mục nhà màng nông nghiệp thông minh tại xã Thanh Yên đã cơ bản hoàn thành, đưa vào vận hành hệ thống phần mềm theo dõi chế độ chăm sóc, tưới tiêu, nhiệt độ tự động. (v) Với Australia, Pháp và các đối tác khác: trao đổi, thống nhất, đề xuất các nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Australia, thành phố Caen (Pháp), Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc),..] 

- Bên cạnh đó, Tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bizcare và thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ lớn như CT Group, Viettel để tư vấn chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; ký kết và triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển hạ tầng số, bưu chính và logistics nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Chương trình truyền thông, giáo dục “Hành tinh 4.0” (vòng thi quý) được tổ chức nhằm triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 1169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và giáo dục, từng bước hình thành nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn mới[footnoteRef:28]. [28:  Chương trình diễn ra từ ngày 18/5 đến 21/5/2026, thu hút 06 đội thi từ các trường THPT trên địa bàn với 06 đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhiều doanh nghiệp lớn (Tập đoàn FPT, Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB, Viettel Điện Biên, Công ty Cổ phần Cà phê Hồng Kỳ Quốc tế).] 

2.2.1.5. An ninh mạng và bảo vệ thông tin bí mật nhà nước
Tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, kết quả như sau:
a) Triển khai giải pháp kỹ thuật theo mô hình 4 lớp
Duy trì mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp, kết nối Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia; vận hành đồng bộ các hệ thống SIEM, SOAR, lưu trữ và tường lửa thế hệ mới (NG-Firewall/IPS); Bộ Công an (C12) đã hoàn thành lắp đặt hệ thống giám sát Agent Node tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh[footnoteRef:29].  [29:  Đối với lớp thiết bị đầu cuối: bàn giao, cài đặt 6.774 license bảo mật Endpoint và EDR (thời hạn 03 năm) cho 152 cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường; 100% máy tính chuyên môn của nhiều xã, phường được cài phần mềm phòng, chống mã độc tập trung Bkav Endpoint; khối lực lượng vũ trang duy trì phần mềm diệt virus bản quyền của Bộ Quốc phòng (MiAV, TA-21); Ngành Y tế: Áp dụng mô hình bảo mật tập trung, nâng cấp tường lửa Palo Alto Networks PA 220 và gia hạn bản quyền license Bundle Fortigate 100E, đồng thời cài đặt phần mềm diệt virus tập trung Bkav Endpoint cho các hệ thống CNTT trong toàn ngành; Ngành Bảo hiểm xã hội: Hệ thống mạng nội bộ của BHXH tỉnh đã áp dụng các giải pháp kỹ thuật nghiêm ngặt như kiểm soát truy cập mạng WAN (NAC), giải pháp backup offline phòng chống mã hóa dữ liệu (Ransomware), kiểm soát đăng nhập phần mềm nghiệp vụ 2 lớp bằng mã OTP qua ứng dụng VssID và giải pháp EDR cho máy chủ.] 

b) Thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin
Hoàn thành phê duyệt cấp độ 3 đối với 03/03 hệ thống trọng yếu (Quản lý văn bản và điều hành; Giải quyết thủ tục hành chính công; IOC). Ngày 13/8/2026, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 4664/CAT-PA05 triển khai, rà soát thực trạng triển khai công tác bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh, qua rà soát thống kê được trên địa bàn tỉnh có 735 hệ thống thông tin, trong đó 34/735 hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ.
c) Rà quét, khắc phục lỗ hổng bảo mật; giám sát, ứng cứu sự cố
- Cơ quan chuyên trách về an ninh mạng (Công an tỉnh) đã tiến hành rà quét kỹ thuật, phát hiện lỗ hổng và ban hành 29 công văn chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục kịp thời tại 29 đơn vị trên địa bàn[footnoteRef:30].  [30:  Tháng 3/2026, tỉnh đã phát hiện, phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng 01 Trang thông tin điện tử bị chèn mã độc điều hướng quảng cáo đánh bạc và 01 tài khoản Camera AI bị lộ dữ liệu trên chợ đen/Telegram.] 

- Về hiệu quả giám sát, xử lý tấn công mạng: Trong 09 tháng đầu năm 2026, Hệ thống giám sát an ninh mạng của tỉnh hoạt động tích cực, ghi nhận và xử lý các đợt tấn công hướng vào website dịch vụ công của tỉnh[footnoteRef:31]. [31:  Xử lý 1.063 cảnh báo, chặn 28 địa chỉ IP tấn công, 03 IP có hành vi phá hoại, khắc phục lỗi hiển thị đầu cuối, xử lý 02 sự cố trên hệ thống SOC.] 

- Về kiện toàn mạng lưới ứng cứu sự cố: UBND tỉnh  đã ban hành Kế hoạch số 7024/KH-UBND ngày 10/8/2026 về phương án ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng; thành lập Tổ Ứng cứu sự cố mạng kết nối khép kín từ cấp tỉnh đến các đầu mối kỹ thuật tại địa phương; thiết lập kênh trao đổi, điều phối thông tin phục vụ ứng cứu sự cố trực tiếp với Cục A05 - Bộ Công an.
d) Bảo vệ thông tin bí mật nhà nước trên không gian mạng
Hoàn thành cấu hình kết nối, tạo trên 1.500 tài khoản trên Hệ thống văn bản mật của Chính phủ; cấp 358 sản phẩm mật mã (chữ ký số mã hóa và ký số) cho tổ chức, cá nhân. Việc gửi, nhận, xử lý văn bản Mật, Tối mật qua Mạng thông tin diện rộng của cơ quan Đảng đang được triển khai; Sở Tư pháp đã hoàn thành lắp đặt đường truyền số liệu chuyên dùng và thiết bị bảo mật, song còn khó khăn do thiếu hệ thống máy tính độc lập đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật để kết nối khép kín.
2.2.1.6. Về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị
Quán triệt và triển khai nghiêm túc, đồng bộ quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp trên hệ thống pakn.nq57.vn (đã thiết lập 130 tài khoản quản trị cho 130 cơ quan, đơn vị), bảo đảm thống nhất, đúng quy định và hiệu quả.
Trong 9 tháng đầu năm 2026 tỉnh không phát sinh phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp trên hệ thống pakn.nq57.vn.
2.2.2. Thông báo số 53-TB/BCĐ, ngày 28/6/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh tại Phiên họp thứ hai
	
	- Việc triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm tại Thông báo số 53-TB/BCĐ đạt kết quả cụ thể như sau: 03/12 nhiệm vụ đã hoàn thành (đạt 25%), 09/12 nhiệm vụ đang thực hiện (đạt 75%)
(Chi tiết Phụ lục 6 kèm theo)


2.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 58-KH/BCĐ, ngày 27/7/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 05-KH/BCĐTW, ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị
Nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW, ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hành động 100 ngày về xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, ngày 27/7/2026, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/BCĐ trong đó xác lập danh mục gồm 33 nhiệm vụ (08 nhiệm vụ Tỉnh là cơ quan chủ trì, 25 nhiệm vụ Tỉnh phối hợp thực hiện). Cụ thể:
- Đối với 08 nhiệm vụ Tỉnh là cơ quan chủ trì, hiện tại đã hoàn thành 03 nhiệm vụ (đạt 37,5%), đang tiếp tục thực hiện 05 nhiệm vụ đảm bảo tiến độ đề ra.
- Đối với 25 nhiệm vụ Tỉnh phối hợp thực hiện: đã hoàn thành 02 nhiệm vụ (đạt 8%), đang tiếp tục thực hiện 23 nhiệm vụ (theo yêu cầu phối hợp của các bộ, ngành Trung ương).
(Chi tiết Phụ lục 7 kèm theo)

II- VỀ TÀI CHÍNH, KINH PHÍ CHO KHCN, ĐMST, CĐS
1. Tình hình bố trí kinh phí
Tổng kinh phí bố trí cho KHCN, ĐMST, CĐS là 458.799 triệu đồng, trong đó:
1.1. Vốn đầu tư công: 8.960 triệu đồng.
1.2. Vốn chi thường xuyên: 449.839 triệu đồng
1.2.1. Ngân sách Trung ương: 83.070 triệu đồng
- Nguồn Trung ương bổ sung tại Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 25/3/2026: 81.165 triệu đồng.
- Nguồn Trung ương bổ sung tại Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 20/5/2026: 1.905 triệu đồng.
1.2.2. Ngân sách địa phương: 366.769 triệu đồng
+ Khối xã: 73.567 triệu đồng.
+ Khối tỉnh: 293.202 triệu đồng.
(Chi tiết Phụ lục 8 kèm theo)
2. Tình hình phân bổ kinh phí
Trong tổng số kinh phí 458.799 triệu đồng bố trí cho KHCN, ĐMST và CĐS năm 2026, hiện tại, đã phân bổ chi tiết 316.221 triệu đồng, tỷ lệ phân bổ chi tiết/nguồn vốn bố trí đạt 68,92%, cụ thể:
2.1. Vốn đầu tư công: 8.960 triệu đồng, phân bổ chi tiết cho 02 dự án: 
- Dự án Xây dựng phòng thí nghiệm, thử nghiệm và thực nghiệm công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: 1.082 triệu đồng, giao tại Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh.
- Dự án Đầu tư thiết bị Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Điện Biên: 7.878 triệu đồng, giao tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của UBND tỉnh.
2.2. Vốn chi thường xuyên: 307.261 triệu đồng
2.2.1. Giao chi tiết trong dự toán đầu năm: 185.345 triệu đồng
- Khối xã: 73.567 triệu đồng;
- Khối tỉnh: 111.778 triệu đồng;
2.2.2. Phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ/dự án giao tại Kế hoạch 33-KH/BCĐ: 117.022 triệu đồng, cụ thể:
(1) Đầu tư trang thiết bị Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên: 50.366 triệu đồng; (2) Mở rộng hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh Điện Biên: 23.000 triệu đồng; (3) Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng: 30.000 triệu đồng; (4) Số hóa tài liệu tại Lưu trữ trong các cơ quan, cấp ủy Đảng: 4.914 triệu đồng; (5) Bổ sung thiết bị công nghệ thông tin chuyên ngành và thuê dịch vụ tháo dỡ lắp đặt, tích hợp giải pháp công nghệ kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ công tác di chuyển Báo và Phát thanh, truyền hình Điện Biên: 3.932 triệu đồng; (6) Xây dựng phần mềm trợ lý ảo (AI) hỗ trợ trong nông nghiệp (cung cấp thông tin thổ nhưỡng, khí hậu, dịch bệnh, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và dự báo thị trường,... của tỉnh): 4.810 triệu đồng.
2.2.3. Phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ/dự án giao tại Báo cáo số 37-BC/BCĐ: 1.389 triệu đồng[footnoteRef:32]. [32:  Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm thông minh tích hợp công nghệ cảm biến IoT và trí tuệ nhân tạo AI trong trồng cà phê, mắc ca, dứa và chanh leo: 1.389 triệu đồng;] 

2.2.4. Phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ/dự án phát sinh: 3.505 triệu đồng, cụ thể:
(1) Dự án Thuê hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh giai đoạn 2025-2028: 1.100 triệu đồng; (2) Dự án Xây dựng CSDL về tài nguyên khoáng sản và tiềm năng lợi thế của tỉnh Điện Biên: 500 triệu đồng; (3) Xây dựng bộ học liệu số ứng dụng AI phục vụ giáo dục chính trị và nâng cao nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tinh gọn, sắp xếp bộ máy hành chính tại tỉnh Điện Biên: 1.905 triệu đồng.
2.3. Nguồn kinh phí còn lại chưa phân bổ
Nguồn kinh phí còn lại chưa phân bổ chi tiết: 142.578 triệu đồng, trong đó cơ quan chuyên môn (Sở Tài chính) đã xây dựng phương án dự kiến phân bổ chi tiết: 86.423 triệu đồng.
(Chi tiết Phụ lục 9 kèm theo)
3. Tình hình giải ngân
- Đối với khối xã, cơ quan chuyên môn (Sở Tài chính) tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Qua tổng hợp báo cáo của UBND các xã, phường, việc triển khai các nhiệm vụ, dự án KHCN, ĐMST và CĐS đang được đẩy mạnh, dự kiến sử dụng hết toàn bộ nguồn kinh phí đã được giao, không có đơn vị nào đề xuất thu hồi dự toán. 
(Chi tiết Phụ lục 10 kèm theo)
- Đối với khối tỉnh, cơ quan chuyên môn (Sở Tài chính) đã có Văn bản số 5917/STC-HCSN ngày 18/8/2026 về việc rà soát, đánh giá và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn KHCN, ĐMST và CĐS năm 2026. Qua tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, dự kiến thu hồi kinh phí còn dư của các cơ quan, đơn vị: 8.267,89 triệu đồng.
(Chi tiết Phụ lục 11 kèm theo)
4. Phương án sử dụng nguồn kinh phí còn lại
Như vậy, nguồn kinh phí chi cho KHCN, ĐMST và CĐS ngân sách cấp tỉnh còn lại 64.422,89 triệu đồng (trong đó, kinh phí chưa phân bổ: 56.155 triệu đồng; kinh phí dự kiến thu hồi từ các cơ quan, đơn vị: 8.267,89 triệu đồng).
Đối với nguồn vốn đầu tư công dự kiến thu hồi từ các cơ quan, đơn vị số tiền 1.035,09 triệu đồng, cơ quan chuyên môn (Sở Tài chính) tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, phân bổ các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các dự án theo quy định.
Đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên: 63.387,8 triệu đồng, cơ quan chuyên môn (Sở Tài chính) đề xuất dự kiến phân bổ cho dự án: Đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Điện Biên.
III- ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ, tạo ra những chuyển biến rõ nét và thực chất trên tất cả các lĩnh vực trọng tâm. Hệ thống văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện đã sớm được ban hành, tạo hành lang pháp lý thông suốt cho các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đặc biệt, các dự án công nghệ mang tính đột phá như Trợ lý AI nông nghiệp, Trợ lý ảo Y tế đã bước đầu phát huy hiệu quả, nhận được sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng tích cực từ người dân.
Công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công đã ghi nhận nhiều kết quả thực chất nhờ sự chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ và các giải pháp đổi mới sáng tạo tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc cải cách TTHC hiện nay không chỉ dừng lại ở thay đổi quy trình nghiệp vụ mà còn gắn kết hữu cơ với lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số và việc chuyển giao, làm chủ các công nghệ quản trị hiện đại.
Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh theo hướng tích hợp các Ban Chỉ đạo thành 1 Ban Chỉ đạo duy nhất giúp tinh gọn bộ máy, giảm tối đa các đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất và xuyên suốt, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa 04 khối trong hệ thống chính trị. 
2. Hạn chế và nguyên nhân
2.1. Hạn chế
Hạ tầng số, hạ tầng viễn thông và trang thiết bị công nghệ thông tin ở một số địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, chưa đồng bộ[footnoteRef:33], ảnh hưởng đến triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; điều kiện tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân còn hạn chế. [33:  Hiện vẫn còn gần 4% số hộ dân chưa có điện; 52 thôn, bản chưa có dịch vụ viễn thông, còn 255 thôn, bản chưa được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cố định.] 

Nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thiếu; đội ngũ cán bộ chuyên trách ở một số cơ quan, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, cơ chế thu hút, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao còn khó khăn.
Hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh còn thiếu các tổ chức nghiên cứu có quy mô, năng lực dẫn dắt (Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu - phát triển khoa học và công nghệ, các tập đoàn công nghệ lớn đến đầu tư xây dựng các cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) tại địa phương).
2.2. Nguyên nhân 
Nguyên nhân chủ yếu do đặc thù tỉnh miền núi, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn; cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực và nhân lực chất lượng cao chưa đủ mạnh. 
Tỷ lệ giải ngân kinh phí phân bổ ở mức thấp do các cơ quan, đơn vị triển khai các quy trình thủ tục đầu tư theo quy định.
IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2026
1. Tiếp tục quán triệt chủ trương của Trung ương, bám sát các văn bản chỉ đạo, báo cáo; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 33-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tập trung thúc đẩy các chỉ tiêu chiến lược năm 2026: Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 17%; tỷ trọng đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong GRDP đạt 17,5%; tỷ trọng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt tối thiểu 50%. 
2. Triển khai thực hiện và cập nhật thông tin, dữ liệu thường xuyên, liên tục, đầy đủ trên Hệ thống theo dõi Nghị quyết https://theodoinq.dcs.vn; quyết liệt giám sát trực tuyến theo thời gian thực để không phát sinh nhiệm vụ quá hạn trên hệ thống. 
3. Tập trung đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, quy trình thẩm định, đấu thầu và thuê dịch vụ công nghệ thông tin; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt chủ trương đầu tư để tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ, dự án trọng tâm theo Kế hoạch số 33-KH/BCĐ và các nhiệm vụ, dự án bổ sung; theo dõi, đánh giá, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí phân bổ hoạt động này tại cấp xã, ưu tiên mô hình kiến trúc dùng chung, tích hợp, tránh đầu tư riêng lẻ, chồng chéo, lãng phí, phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh, tạo động lực thúc đẩy kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh[footnoteRef:34].  [34:  Công văn số 4406/UBND-KGVX ngày 29/5/2026 của UBND tỉnh về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn phát triển KHCN, ĐMST và CĐS năm 2026.] 

4. Nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 58-KH/BCĐ, ngày 27/7/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 05-KH/BCĐTW, ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị (thời hạn hoàn thành kế hoạch ngày 30/11/2026).
5. Tiếp tục triển khai hiệu quả Hệ thống kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử theo lộ trình, kế hoạch đề ra; đầu tư nâng cấp, trang bị đồng bộ hệ thống hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin đầu cuối tại 100% đảng ủy cấp xã. 
6. Về chuyển đổi số: Cần chuyển đổi từ triển khai hệ thống riêng lẻ sang vận hành theo kiến trúc, hoàn thiện dữ liệu; ưu tiên phát triển cơ sở dữ liệu hạ tầng và môi trường làm việc ở cấp xã; chủ động tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính từ giai đoạn xây dựng, dự thảo; bảo đảm an ninh mạng. Kết quả phải được đánh giá cụ thể bằng thời gian, chi phí và thành phần hồ sơ được cắt giảm, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đo đạc lập bản đồ địa chỉ, hồ sơ địa chính; xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Điện Biên” với tinh thần quyết liệt, chủ động, rõ trách nhiệm, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách trong năm 2026.
7. Về hạ tầng số, hạ tầng viễn thông: Tiếp tục triển khai xóa các điểm “lõm điện”, bảo đảm đến hết năm 2026 có trên 97% dân số trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia; đẩy mạnh xây dựng, triển khai các trạm BTS, bảo đảm đến năm 2030 có 90% thôn, bản được phủ sóng 5G.
8. Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Thúc đẩy mô hình hợp tác 3 nhà; hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tổ chức thí điểm tối thiểu 03 gói mua sắm công đối với sản phẩm, giải pháp từ kết quả của hoạt động KHCN, ĐMST được ứng dụng trong khu vực công (quản trị, y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, đô thị thông minh,…) hoàn thành trước ngày 30/9/2026; phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh, từng bước hình thành không gian nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ; khẩn trương kêu gọi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các Startup làm việc tại Trung tâm.
9. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc, thành lập các Tổ Công tác, kiện toàn Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo và Hội đồng tư vấn cấp tỉnh; tổ chức rà soát toàn bộ nhiệm vụ và cập nhật Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
V- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Ưu tiên hỗ trợ các địa phương thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới trong việc đầu tư đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ công tác chuyển đổi số. 
2. Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Ưu tiên cho tỉnh Điện Biên được tham gia các chương trình, dự án, mô hình thí điểm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thụ hưởng các chương trình, dự án trọng điểm về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục.
[bookmark: _GoBack]- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin chuyên môn sâu; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý và dạy học.
	  Nơi nhận:
- Bộ Công an (V01) (để b/c);
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- Các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo
  về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, CĐS-CY.
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