## Phan_cong_nhiem_vu
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 79-NQ/TW NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2026 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Kế hoạch hành động số -KH/TU ngày tháng 02 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên)
STT | Nội dung nhiệm vụ trọng tâm | Cơ quan, tổ chức đảng chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành* | Sản phẩm/kết quả | Trách nhiệm người đứng đầu
1 | Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 79-NQ/TW và Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy | Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy | Đảng ủy UBND tỉnh, MTTQ và các đoàn thể | Quý I/2026 | Hội nghị quán triệt; tài liệu tuyên truyền | Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
2 | Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị | Đảng ủy UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành | Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh
3 | Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về đất đai, tài nguyên | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND cấp xã | Năm 2026 | Báo cáo rà soát, đề xuất chính sách | Giám đốc Sở NN&MT
4 | Rà soát, sắp xếp và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản kết cấu hạ tầng | Sở Tài chính | Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị, địa phương liene quan | 2026-2027 | Danh mục, phương án quản lý tài sản | Giám đốc Sở Tài chính
5 | Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, nâng cao hiệu quả thu, chi NSNN | Sở Tài chính | Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh | Hằng năm | Báo cáo đánh giá điều hành NSNN | Giám đốc Sở Tài chính
6 | Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách | Sở Tài chính | Các cơ quan quản lý quỹ | Năm 2026 | Phương án sắp xếp quỹ | Giám đốc Sở Tài chính
7 | Cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước | Sở Tài chính | Sở Tài chính, Sở KH&ĐT | 2026-2030 | Phương án cơ cấu lại DNNN | Giám đốc Sở Tài chính
8 | Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới quản trị tại doanh nghiệp nhà nước | Doanh nghiệp nhà nước | Sở Khoa học và Công nghệ | 2026-2030 | Kế hoạch, báo cáo chuyển đổi số | Người đại diện vốn nhà nước
9 | Triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển KT-XH, giảm nghèo | Ngân hàng CSXH tỉnh | NHNN chi nhánh tỉnh, UBND cấp huyện | Hằng năm | Báo cáo kết quả tín dụng | Giám đốc NHCSXH tỉnh
10 | Rà soát, sắp xếp, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, địa phương | 2026–2027 | Đề án sắp xếp ĐVSNCL | Giám đốc Sở Nội vụ
* Cập nhật, điều chỉnh thời gian phù hợp theo yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương