## PL1
Phụ lục 1
TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG NỘI TRÚ LIÊN CẤP TH&THCS CÁC XÃ BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN
(Kèm theo Tờ trình số -TTr/ĐU ngày /02/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên)
IT | Danh sách | Địa điểm | Quy mô |  | Diện tích đất (m2) | Phương án xây dựng | Diện tích sàn xây dựng (xây mới hoặc bổ sung) | Khái toán TMĐT (tỷ đồng) | [8 empty] | Thời gian hoàn thành | Kế hoạch vốn
|  |  | Số lớp | Số học sinh |  |  |  | TMĐT | Chi phí GPMB, hạ tầng ngoài trường | Chi phí xây dựng |  |  | Chi phí thiết bị |  |  | Chi khác (QLDA, tư vấn đầu tư, chi phí khác, chi phí dự phòng,...) |  | Năm 2026 |  | Năm 2027 - 2028
[10 empty] | Tổng | Chi phí tạo, lập mặt bằng | Chi phí xây dựng công trình | Tổng | Thiết bị công trình | TBDH và phục vụ sinh hoạt |  |  | NSTW | NSĐP và huy động khác | NSTW | NSĐP và huy động khác
a | b | c | d | đ | e | g | h | i=j+k+n+q | j | k=l+m | / | m | n=o+p | 0 | p | 9 | r | 5 | t | u | V
I | TỈNH ĐIỆN BIÊN |  | 155 | 5425 | 304000 |  | 122340 | 1370 | 80 | 1003 | 80 | 923 | 150 | 0 | 150 | 137 |  | 950 |  | 420
1 | Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Mường Nhé | Xã Mường Nhé | 31 | 1085 | 60000 | Xây mới | 24468 | 285 | 20 | 206.5 | 20 | 186.5 | 30 |  | 30 | 28.5 | 2027 | 190 |  | 95
2 | Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Mường Chà | Xã Mường Chà | 31 | 1085 | 60000 | Xây mới | 24468 | 285 | 20 | 206.5 | 20 | 186.5 | 30 |  | 30 | 28.5 | 2027 | 190 |  | 95
3 | Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Nà Hỳ | Xã Nà Hỳ | 31 | 1085 | 60000 | Xây mới | 24468 | 250 | 0 | 195 |  | 195 | 30 |  | 30 | 25 | 2027 | 190 |  | 60
4 | Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Na Sang | Xã Na Sang | 31 | 1085 | 59000 | Xây mới | 24468 | 275 | 20 | 197.5 | 20 | 177.5 | 30 |  | 30 | 27.5 | 2027 | 190 |  | 85
5 | Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Mường Pồn | Xã Mường Pồn | 31 | 1085 | 65000 | Xây mới | 24468 | 275 | 20 | 197.5 | 20 | 177.5 | 30 |  | 30 | 27.5 | 2027 | 190 |  | 85

## PL2 Muong Nhe
Phụ lục 2
PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG NỘI TRÚ LIÊN CẤP TH&THCS
(Kèm theo Tờ trình số -TTr/ĐU ngày /02/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên)
I | Thông tin chung
1 | Địa điểm | Xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
2 | Tên trường | Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Mường Nhé
3 | Quy mô
3.1 | Số lớp | 31 | trong đó: | TH | 15 | THCS | 16
3.2 | Số học sinh | 1085 | trong đỏ: | TH | 525 | THCS | 560
4 | Diện tích đất (m2) | 60000
4.1 | Hiện có
4.2 | Khả năng mở rộng
4.3 | Quy hoạch mới | X
5 | Hình thức đầu tư xây dựng | Xây mới
6 | Thời gian hoàn thành | 2027
7 | Khái toán tống mức đầu tư
II | Nhu cầu đầu tư xây dựng | Hiện trạng |  | Bổ sung/xây mới |  | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)
|  | Số lượng (Phòng/ hạng mục) | Diện tích (m2) | Số lượng (Phòng/ hạng mục) | Diện tích (m2) | Tổng | Năm 2026 | Năm 2027 - 2028
1 | Khối phòng học tập |  |  |  |  | 51467.5 | 36027.25 | 15440.25
1.1 | Phòng học |  |  | 31 | 3720 | 31620 | 22134 | 9486
1.2 | Phòng học bộ môn |  |  | 14 | 2335 | 19847.5 | 13893.25 | 5954.25
2 | Khối phòng hỗ trợ học tập |  |  |  | 413 | 3510.5 | 2457.35 | 1053.15
2.1 | Thư viện |  |  | 1 | 128 | 1088 | 761.6 | 326.4
2.2 | Phòng thiết bị giáo dục |  |  | 1 | 70 | 595 | 416.5 | 178.5
2.3 | Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập |  |  | 1 | 70 | 595 | 416.5 | 178.5
2.4 | Phòng Đoàn, Đội |  |  | 1 | 60 | 510 | 357 | 153
2.5 | Phòng truyền thống |  |  | 1 | 85 | 722.5 | 505.75 | 216.75
3 | Khối phụ trợ |  |  |  | 2786.94 | 22295.52 | 15606.864 | 6688.656
3.1 | Phòng họp |  |  | 1 | 170 | 1360 | 952 | 408
3.2 | Phòng các tổ chuyên môn |  |  | 5 | 216.3 | 1730.4 | 1211.28 | 519.12
3.3 | Phòng Y tế trường học |  |  | 1 | 43.26 | 346.08 | 242.256 | 103.824
3.4 | Nhà kho |  |  | 2 | 60 | 480 | 336 | 144
3.5 | Khu để xe học sinh |  |  | 1 | 600 | 4800 | 3360 | 1440
3.6 | Khu vệ sinh học sinh |  |  | 2 | 300 | 2400 | 1680 | 720
3.7 | Phòng nghỉ giáo viên |  |  | 5 | 267.6 | 2140.8 | 1498.56 | 642.24
3.8 | Phòng giáo viên |  |  | 3 | 129.78 | 1038.24 | 726.768 | 311.472
3.9 | Cổng, hàng rào |  |  | 1 | 1000 | 8000 | 5600 | 2400
4 | Khu sân chơi, thể dục thể thao |  |  |  | 14848 | 18884 | 13218.8 | 5665.2
4.1 | Sân trường |  |  | 1 | 6000 | 3600 | 2520 | 1080
4.2 | Sân thể dục thể thao |  |  | 2 | 7500 | 4500 | 3150 | 1350
4.3 | Nhà đa năng |  |  | 1 | 1348 | 10784 | 7548.8 | 3235.2
5 | Khối phục vụ sinh hoạt |  |  |  | 13199 | 111202 | 77841.4 | 33360.6
5.1 | Nhà bếp |  |  | 1 | 200 | 1600 | 1120 | 480
5.2 | Kho bếp |  |  | 2 | 60 | 480 | 336 | 144
5.3 | Nhà ăn |  |  | 1 | 795 | 6360 | 4452 | 1908
5.4 | Nhà ở nội trú |  |  | 4 | 11220 | 95370 | 66759 | 28611
5.5 | Phòng quản lý học sinh |  |  | 4 | 212 | 1696 | 1187.2 | 508.8
5.6 | Phòng sinh hoạt chung |  |  | 1 | 212 | 1696 | 1187.2 | 508.8
5.7 | Nhà văn hóa |  |  | 1 | 500 | 4000 | 2800 | 1200
6 | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 0 | 11600 | 8120 | 3480
6.1 | Hệ thống cấp nước |  |  | 1 |  | 2000 | 1400 | 600
6.2 | Hệ thống cấp điện |  |  | 1 |  | 2000 | 1400 | 600
6.3 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy |  |  | 1 |  | 5600 | 3920 | 1680
6.4 | Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc |  |  | 1 |  | 1000 | 700 | 300
6.5 | Khu thu gom rác |  |  | 1 |  | 1000 | 700 | 300
7 | Nhà công vụ giáo viên |  |  | 1 | 2100 | 16800 | 11760 | 5040
8 | Các hạng mục khác (nếu có) |  |  | 1 |  | 19140 | 13398 | 5742
| Tổng chi phí Xây dựng |  |  |  |  | 254899.52 | 178429.664 | 76469.856
III | Nhu cầu thiết bị trường học | Hiện trạng (Bộ) |  | Bổ sung/mua mới (Bộ) |  | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)
[6 empty] | Tổng | Năm 2026 | Năm 2027 - 2028
1 | Thiết bị dạy học tối thiểu | 0 |  | 1 |  | 8000 |  | 8000
2 | Thiết bị phục vụ sinh hoạt | 0 |  |  |  | 8400 | 0 | 8400
2.1 | Nhà bếp | 0 |  | 1 |  | 3500 |  | 3500
2.2 | Nhà ăn | 0 |  | 1 |  | 1500 |  | 1500
2.3 | Phòng ở nội trú | 0 |  | 136 |  | 3400 |  | 3400
3 | Thiết bị thể dục thể thao | 0 |  | 2 |  | 2000 |  | 2000
4 | Bàn ghế học sinh | 0 |  | 1116 |  | 3000 |  | 3000
5 | Các thiết bị khác (nếu có) | 0 |  | 1 |  | 8700 |  | 8700
| Tổng chi phí thiết bị |  |  |  |  | 30100 | 0 | 30100
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 284999.52 | 178429.664 | 106569.856

## PL2 Muong Cha
Phụ lục 2
PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG NỘI TRÚ LIÊN CẤP TH&THCS
(Kèm theo Tờ trình số -TTr/ĐU ngày /02/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên)
I | Thông tin chung
1 | Địa điểm | Xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên
2 | Tên trường | Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Mường Chà
3 | Quy mô
3.1 | Số lớp | 31 | trong đó: | TH | 15 | THCS | 16
3.2 | Số học sinh | 1085 | trong đỏ: | TH | 525 | THCS | 560
4 | Diện tích đất (m2) | 60000
4.1 | Hiện có
4.2 | Khả năng mở rộng
4.3 | Quy hoạch mới | X
5 | Hình thức đầu tư xây dựng | Xây mới
6 | Thời gian hoàn thành | 2027
7 | Khái toán tống mức đầu tư
II | Nhu cầu đầu tư xây dựng | Hiện trạng |  | Bổ sung/xây mới |  | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)
|  | Số lượng (Phòng/ hạng mục) | Diện tích (m2) | Số lượng (Phòng/ hạng mục) | Diện tích (m2) | Tổng | Năm 2026 | Năm 2027 - 2028
1 | Khối phòng học tập |  |  |  |  | 51467.5 | 36027.25 | 15440.25
1.1 | Phòng học |  |  | 31 | 3720 | 31620 | 22134 | 9486
1.2 | Phòng học bộ môn |  |  | 14 | 2335 | 19847.5 | 13893.25 | 5954.25
2 | Khối phòng hỗ trợ học tập |  |  |  | 413 | 3510.5 | 2457.35 | 1053.15
2.1 | Thư viện |  |  | 1 | 128 | 1088 | 761.6 | 326.4
2.2 | Phòng thiết bị giáo dục |  |  | 1 | 70 | 595 | 416.5 | 178.5
2.3 | Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập |  |  | 1 | 70 | 595 | 416.5 | 178.5
2.4 | Phòng Đoàn, Đội |  |  | 1 | 60 | 510 | 357 | 153
2.5 | Phòng truyền thống |  |  | 1 | 85 | 722.5 | 505.75 | 216.75
3 | Khối phụ trợ |  |  |  | 2786.94 | 22295.52 | 15606.864 | 6688.656
3.1 | Phòng họp |  |  | 1 | 170 | 1360 | 952 | 408
3.2 | Phòng các tổ chuyên môn |  |  | 5 | 216.3 | 1730.4 | 1211.28 | 519.12
3.3 | Phòng Y tế trường học |  |  | 1 | 43.26 | 346.08 | 242.256 | 103.824
3.4 | Nhà kho |  |  | 2 | 60 | 480 | 336 | 144
3.5 | Khu để xe học sinh |  |  | 1 | 600 | 4800 | 3360 | 1440
3.6 | Khu vệ sinh học sinh |  |  | 2 | 300 | 2400 | 1680 | 720
3.7 | Phòng nghỉ giáo viên |  |  | 5 | 267.6 | 2140.8 | 1498.56 | 642.24
3.8 | Phòng giáo viên |  |  | 3 | 129.78 | 1038.24 | 726.768 | 311.472
3.9 | Cổng, hàng rào |  |  | 1 | 1000 | 8000 | 5600 | 2400
4 | Khu sân chơi, thể dục thể thao |  |  |  | 14848 | 18884 | 13218.8 | 5665.2
4.1 | Sân trường |  |  | 1 | 6000 | 3600 | 2520 | 1080
4.2 | Sân thể dục thể thao |  |  | 2 | 7500 | 4500 | 3150 | 1350
4.3 | Nhà đa năng |  |  | 1 | 1348 | 10784 | 7548.8 | 3235.2
5 | Khối phục vụ sinh hoạt |  |  |  | 13199 | 111202 | 77841.4 | 33360.6
5.1 | Nhà bếp |  |  | 1 | 200 | 1600 | 1120 | 480
5.2 | Kho bếp |  |  | 2 | 60 | 480 | 336 | 144
5.3 | Nhà ăn |  |  | 1 | 795 | 6360 | 4452 | 1908
5.4 | Nhà ở nội trú |  |  | 4 | 11220 | 95370 | 66759 | 28611
5.5 | Phòng quản lý học sinh |  |  | 4 | 212 | 1696 | 1187.2 | 508.8
5.6 | Phòng sinh hoạt chung |  |  | 1 | 212 | 1696 | 1187.2 | 508.8
5.7 | Nhà văn hóa |  |  | 1 | 500 | 4000 | 2800 | 1200
6 | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 0 | 11600 | 8120 | 3480
6.1 | Hệ thống cấp nước |  |  | 1 |  | 2000 | 1400 | 600
6.2 | Hệ thống cấp điện |  |  | 1 |  | 2000 | 1400 | 600
6.3 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy |  |  | 1 |  | 5600 | 3920 | 1680
6.4 | Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc |  |  | 1 |  | 1000 | 700 | 300
6.5 | Khu thu gom rác |  |  | 1 |  | 1000 | 700 | 300
7 | Nhà công vụ giáo viên |  |  | 1 | 2100 | 16800 | 11760 | 5040
8 | Các hạng mục khác (nếu có) |  |  | 1 |  | 19140 | 13398 | 5742
| Tổng chi phí Xây dựng |  |  |  |  | 254899.52 | 178429.664 | 76469.856
III | Nhu cầu thiết bị trường học | Hiện trạng (Bộ) |  | Bổ sung/mua mới (Bộ) |  | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)
[6 empty] | Tổng | Năm 2026 | Năm 2027 - 2028
1 | Thiết bị dạy học tối thiểu | 0 |  | 1 |  | 8000 |  | 8000
2 | Thiết bị phục vụ sinh hoạt | 0 |  |  |  | 8400 | 0 | 8400
2.1 | Nhà bếp | 0 |  | 1 |  | 3500 |  | 3500
2.2 | Nhà ăn | 0 |  | 1 |  | 1500 |  | 1500
2.3 | Phòng ở nội trú | 0 |  | 136 |  | 3400 |  | 3400
3 | Thiết bị thể dục thể thao | 0 |  | 2 |  | 2000 |  | 2000
4 | Bàn ghế học sinh | 0 |  | 1116 |  | 3000 |  | 3000
5 | Các thiết bị khác (nếu có) | 0 |  | 1 |  | 8700 |  | 8700
| Tổng chi phí thiết bị |  |  |  |  | 30100 | 0 | 30100
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 284999.52 | 178429.664 | 106569.856

## PL2 Na Hy
Phụ lục 2
PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG NỘI TRÚ LIÊN CẤP TH&THCS
(Kèm theo Tờ trình số -TTr/ĐU ngày /02/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên)
I | Thông tin chung
1 | Địa điểm | Xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên
2 | Tên trường | Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Nà Hỳ
3 | Quy mô
3.1 | Số lớp | 31 | trong đó: | TH | 15 | THCS | 16
3.2 | Số học sinh | 1085 | trong đỏ: | TH | 525 | THCS | 560
4 | Diện tích đất (m2) | 60000
4.1 | Hiện có
4.2 | Khả năng mở rộng
4.3 | Quy hoạch mới | X
5 | Hình thức đầu tư xây dựng | Xây mới
6 | Thời gian hoàn thành | 2027
7 | Khái toán tống mức đầu tư
II | Nhu cầu đầu tư xây dựng | Hiện trạng |  | Bổ sung/xây mới |  | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)
|  | Số lượng (Phòng/ hạng mục) | Diện tích (m2) | Số lượng (Phòng/ hạng mục) | Diện tích (m2) | Tổng | Năm 2026 | Năm 2027 - 2028
1 | Khối phòng học tập |  |  |  |  | 47229 | 33060.3 | 14168.7
1.1 | Phòng học |  |  | 31 | 3720 | 29016 | 20311.2 | 8704.8
1.2 | Phòng học bộ môn |  |  | 14 | 2335 | 18213 | 12749.1 | 5463.9
2 | Khối phòng hỗ trợ học tập |  |  |  | 413 | 3304 | 2312.8 | 991.2
2.1 | Thư viện |  |  | 1 | 128 | 1024 | 716.8 | 307.2
2.2 | Phòng thiết bị giáo dục |  |  | 1 | 70 | 560 | 392 | 168
2.3 | Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập |  |  | 1 | 70 | 560 | 392 | 168
2.4 | Phòng Đoàn, Đội |  |  | 1 | 60 | 480 | 336 | 144
2.5 | Phòng truyền thống |  |  | 1 | 85 | 680 | 476 | 204
3 | Khối phụ trợ |  |  |  | 2786.94 | 21795.52 | 15256.864 | 6538.656
3.1 | Phòng họp |  |  | 1 | 170 | 1360 | 952 | 408
3.2 | Phòng các tổ chuyên môn |  |  | 5 | 216.3 | 1730.4 | 1211.28 | 519.12
3.3 | Phòng Y tế trường học |  |  | 1 | 43.26 | 346.08 | 242.256 | 103.824
3.4 | Nhà kho |  |  | 2 | 60 | 480 | 336 | 144
3.5 | Khu để xe học sinh |  |  | 1 | 600 | 4800 | 3360 | 1440
3.6 | Khu vệ sinh học sinh |  |  | 2 | 300 | 2400 | 1680 | 720
3.7 | Phòng nghỉ giáo viên |  |  | 5 | 267.6 | 2140.8 | 1498.56 | 642.24
3.8 | Phòng giáo viên |  |  | 3 | 129.78 | 1038.24 | 726.768 | 311.472
3.9 | Cổng, hàng rào |  |  | 1 | 1000 | 7500 | 5250 | 2250
4 | Khu sân chơi, thể dục thể thao |  |  |  | 14848 | 17536 | 12275.2 | 5260.8
4.1 | Sân trường |  |  | 1 | 6000 | 3600 | 2520 | 1080
4.2 | Sân thể dục thể thao |  |  | 2 | 7500 | 4500 | 3150 | 1350
4.3 | Nhà đa năng |  |  | 1 | 1348 | 9436 | 6605.2 | 2830.8
5 | Khối phục vụ sinh hoạt |  |  |  | 13199 | 102952.2 | 72066.54 | 30885.66
5.1 | Nhà bếp |  |  | 1 | 200 | 1560 | 1092 | 468
5.2 | Kho bếp |  |  | 2 | 60 | 468 | 327.6 | 140.4
5.3 | Nhà ăn |  |  | 1 | 795 | 6201 | 4340.7 | 1860.3
5.4 | Nhà ở nội trú |  |  | 4 | 11220 | 87516 | 61261.2 | 26254.8
5.5 | Phòng quản lý học sinh |  |  | 4 | 212 | 1653.6 | 1157.52 | 496.08
5.6 | Phòng sinh hoạt chung |  |  | 1 | 212 | 1653.6 | 1157.52 | 496.08
5.7 | Nhà văn hóa |  |  | 1 | 500 | 3900 | 2730 | 1170
6 | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 0 | 8600 | 6020 | 2580
6.1 | Hệ thống cấp nước |  |  | 1 |  | 500 | 350 | 150
6.2 | Hệ thống cấp điện |  |  | 1 |  | 1000 | 700 | 300
6.3 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy |  |  | 1 |  | 5600 | 3920 | 1680
6.4 | Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc |  |  | 1 |  | 1000 | 700 | 300
6.5 | Khu thu gom rác |  |  | 1 |  | 500 | 350 | 150
7 | Nhà công vụ giáo viên |  |  | 1 | 2100 | 15750 | 11025 | 4725
8 | Các hạng mục khác (nếu có) |  |  | 1 |  | 2733 | 1913.1 | 819.9
| Tổng chi phí Xây dựng |  |  |  |  | 219899.72 | 153929.804 | 65969.916
III | Nhu cầu thiết bị trường học | Hiện trạng (Bộ) |  | Bổ sung/mua mới (Bộ) |  | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)
[6 empty] | Tổng | Năm 2026 | Năm 2027 - 2028
1 | Thiết bị dạy học tối thiểu | 0 |  | 1 |  | 8000 |  | 8000
2 | Thiết bị phục vụ sinh hoạt | 0 |  |  |  | 8400 | 0 | 8400
2.1 | Nhà bếp | 0 |  | 1 |  | 3500 |  | 3500
2.2 | Nhà ăn | 0 |  | 1 |  | 1500 |  | 1500
2.3 | Phòng ở nội trú | 0 |  | 136 |  | 3400 |  | 3400
3 | Thiết bị thể dục thể thao | 0 |  | 2 |  | 2000 |  | 2000
4 | Bàn ghế học sinh | 0 |  | 1116 |  | 3000 |  | 3000
5 | Các thiết bị khác (nếu có) | 0 |  | 1 |  | 8700 |  | 8700
| Tổng chi phí thiết bị |  |  |  |  | 30100 | 0 | 30100
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 249999.72 | 153929.804 | 96069.916

## PL2 Na Sang
Phụ lục 2
PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG NỘI TRÚ LIÊN CẤP TH&THCS
(Kèm theo Tờ trình số -TTr/ĐU ngày /02/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên)
I | Thông tin chung
1 | Địa điểm | Xã Na Sang, tỉnh Điện Biên
2 | Tên trường | Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Na sang
3 | Quy mô
3.1 | Số lớp | 31 | trong đó: | TH | 15 | THCS | 16
3.2 | Số học sinh | 1085 | trong đỏ: | TH | 525 | THCS | 560
4 | Diện tích đất (m2) | 59000
4.1 | Hiện có
4.2 | Khả năng mở rộng
4.3 | Quy hoạch mới | X
5 | Hình thức đầu tư xây dựng | Xây mới
6 | Thời gian hoàn thành | 2027
7 | Khái toán tống mức đầu tư
II | Nhu cầu đầu tư xây dựng | Hiện trạng |  | Bổ sung/xây mới |  | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)
|  | Số lượng (Phòng/ hạng mục) | Diện tích (m2) | Số lượng (Phòng/ hạng mục) | Diện tích (m2) | Tổng | Năm 2026 | Năm 2027 - 2028
1 | Khối phòng học tập |  |  |  |  | 45412.5 | 31788.75 | 13623.75
1.1 | Phòng học |  |  | 31 | 3720 | 27900 | 19530 | 8370
1.2 | Phòng học bộ môn |  |  | 14 | 2335 | 17512.5 | 12258.75 | 5253.75
2 | Khối phòng hỗ trợ học tập |  |  |  | 413 | 3097.5 | 2168.25 | 929.25
2.1 | Thư viện |  |  | 1 | 128 | 960 | 672 | 288
2.2 | Phòng thiết bị giáo dục |  |  | 1 | 70 | 525 | 367.5 | 157.5
2.3 | Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập |  |  | 1 | 70 | 525 | 367.5 | 157.5
2.4 | Phòng Đoàn, Đội |  |  | 1 | 60 | 450 | 315 | 135
2.5 | Phòng truyền thống |  |  | 1 | 85 | 637.5 | 446.25 | 191.25
3 | Khối phụ trợ |  |  |  | 2786.94 | 20902.05 | 14631.435 | 6270.615
3.1 | Phòng họp |  |  | 1 | 170 | 1275 | 892.5 | 382.5
3.2 | Phòng các tổ chuyên môn |  |  | 5 | 216.3 | 1622.25 | 1135.575 | 486.675
3.3 | Phòng Y tế trường học |  |  | 1 | 43.26 | 324.45 | 227.115 | 97.335
3.4 | Nhà kho |  |  | 2 | 60 | 450 | 315 | 135
3.5 | Khu để xe học sinh |  |  | 1 | 600 | 4500 | 3150 | 1350
3.6 | Khu vệ sinh học sinh |  |  | 2 | 300 | 2250 | 1575 | 675
3.7 | Phòng nghỉ giáo viên |  |  | 5 | 267.6 | 2007 | 1404.9 | 602.1
3.8 | Phòng giáo viên |  |  | 3 | 129.78 | 973.35 | 681.345 | 292.005
3.9 | Cổng, hàng rào |  |  | 1 | 1000 | 7500 | 5250 | 2250
4 | Khu sân chơi, thể dục thể thao |  |  |  | 14848 | 17536 | 12275.2 | 5260.8
4.1 | Sân trường |  |  | 1 | 6000 | 3600 | 2520 | 1080
4.2 | Sân thể dục thể thao |  |  | 2 | 7500 | 4500 | 3150 | 1350
4.3 | Nhà đa năng |  |  | 1 | 1348 | 9436 | 6605.2 | 2830.8
5 | Khối phục vụ sinh hoạt |  |  |  | 13199 | 98992.5 | 69294.75 | 29697.75
5.1 | Nhà bếp |  |  | 1 | 200 | 1500 | 1050 | 450
5.2 | Kho bếp |  |  | 2 | 60 | 450 | 315 | 135
5.3 | Nhà ăn |  |  | 1 | 795 | 5962.5 | 4173.75 | 1788.75
5.4 | Nhà ở nội trú |  |  | 4 | 11220 | 84150 | 58905 | 25245
5.5 | Phòng quản lý học sinh |  |  | 4 | 212 | 1590 | 1113 | 477
5.6 | Phòng sinh hoạt chung |  |  | 1 | 212 | 1590 | 1113 | 477
5.7 | Nhà văn hóa |  |  | 1 | 500 | 3750 | 2625 | 1125
6 | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 0 | 8100 | 5670 | 2430
6.1 | Hệ thống cấp nước |  |  | 1 |  | 500 | 350 | 150
6.2 | Hệ thống cấp điện |  |  | 1 |  | 1000 | 700 | 300
6.3 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy |  |  | 1 |  | 5600 | 3920 | 1680
6.4 | Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc |  |  | 1 |  | 1000 | 700 | 300
6.5 | Khu thu gom rác |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Nhà công vụ giáo viên |  |  | 1 | 2100 | 15750 | 11025 | 4725
8 | Các hạng mục khác (nếu có) |  |  | 1 |  | 35109 | 24576.3 | 10532.7
| Tổng chi phí Xây dựng |  |  |  |  | 244899.55 | 171429.685 | 73469.865
III | Nhu cầu thiết bị trường học | Hiện trạng (Bộ) |  | Bổ sung/mua mới (Bộ) |  | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)
[6 empty] | Tổng | Năm 2026 | Năm 2027 - 2028
1 | Thiết bị dạy học tối thiểu | 0 |  | 1 |  | 8000 |  | 8000
2 | Thiết bị phục vụ sinh hoạt | 0 |  |  |  | 8400 | 0 | 8400
2.1 | Nhà bếp | 0 |  | 1 |  | 3500 |  | 3500
2.2 | Nhà ăn | 0 |  | 1 |  | 1500 |  | 1500
2.3 | Phòng ở nội trú | 0 |  | 136 |  | 3400 |  | 3400
3 | Thiết bị thể dục thể thao | 0 |  | 2 |  | 2000 |  | 2000
4 | Bàn ghế học sinh | 0 |  | 1116 |  | 3000 |  | 3000
5 | Các thiết bị khác (nếu có) | 0 |  | 1 |  | 8700 |  | 8700
| Tổng chi phí thiết bị |  |  |  |  | 30100 | 0 | 30100
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 274999.55 | 171429.685 | 103569.865

## PL 2 Muong Pon
Phụ lục 2
PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG NỘI TRÚ LIÊN CẤP TH&THCS
(Kèm theo Tờ trình số -TTr/ĐU ngày /02/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên)
I | Thông tin chung
1 | Địa điểm | Xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên
2 | Tên trường | Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Mường Pồn
3 | Quy mô
3.1 | Số lớp | 31 | trong đó: | TH | 15 | THCS | 16
3.2 | Số học sinh | 1085 | trong đỏ: | TH | 525 | THCS | 560
4 | Diện tích đất (m2) | 65000
4.1 | Hiện có
4.2 | Khả năng mở rộng
4.3 | Quy hoạch mới | X
5 | Hình thức đầu tư xây dựng | Xây mới
6 | Thời gian hoàn thành | 2027
7 | Khái toán tống mức đầu tư
II | Nhu cầu đầu tư xây dựng | Hiện trạng |  | Bổ sung/xây mới |  | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)
|  | Số lượng (Phòng/ hạng mục) | Diện tích (m2) | Số lượng (Phòng/ hạng mục) | Diện tích (m2) | Tổng | Năm 2026 | Năm 2027 - 2028
1 | Khối phòng học tập |  |  |  |  | 45412.5 | 31788.75 | 13623.75
1.1 | Phòng học |  |  | 31 | 3720 | 27900 | 19530 | 8370
1.2 | Phòng học bộ môn |  |  | 14 | 2335 | 17512.5 | 12258.75 | 5253.75
2 | Khối phòng hỗ trợ học tập |  |  |  | 413 | 3097.5 | 2168.25 | 929.25
2.1 | Thư viện |  |  | 1 | 128 | 960 | 672 | 288
2.2 | Phòng thiết bị giáo dục |  |  | 1 | 70 | 525 | 367.5 | 157.5
2.3 | Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập |  |  | 1 | 70 | 525 | 367.5 | 157.5
2.4 | Phòng Đoàn, Đội |  |  | 1 | 60 | 450 | 315 | 135
2.5 | Phòng truyền thống |  |  | 1 | 85 | 637.5 | 446.25 | 191.25
3 | Khối phụ trợ |  |  |  | 2786.94 | 20902.05 | 14631.435 | 6270.615
3.1 | Phòng họp |  |  | 1 | 170 | 1275 | 892.5 | 382.5
3.2 | Phòng các tổ chuyên môn |  |  | 5 | 216.3 | 1622.25 | 1135.575 | 486.675
3.3 | Phòng Y tế trường học |  |  | 1 | 43.26 | 324.45 | 227.115 | 97.335
3.4 | Nhà kho |  |  | 2 | 60 | 450 | 315 | 135
3.5 | Khu để xe học sinh |  |  | 1 | 600 | 4500 | 3150 | 1350
3.6 | Khu vệ sinh học sinh |  |  | 2 | 300 | 2250 | 1575 | 675
3.7 | Phòng nghỉ giáo viên |  |  | 5 | 267.6 | 2007 | 1404.9 | 602.1
3.8 | Phòng giáo viên |  |  | 3 | 129.78 | 973.35 | 681.345 | 292.005
3.9 | Cổng, hàng rào |  |  | 1 | 1000 | 7500 | 5250 | 2250
4 | Khu sân chơi, thể dục thể thao |  |  |  | 14848 | 17536 | 12275.2 | 5260.8
4.1 | Sân trường |  |  | 1 | 6000 | 3600 | 2520 | 1080
4.2 | Sân thể dục thể thao |  |  | 2 | 7500 | 4500 | 3150 | 1350
4.3 | Nhà đa năng |  |  | 1 | 1348 | 9436 | 6605.2 | 2830.8
5 | Khối phục vụ sinh hoạt |  |  |  | 13199 | 98992.5 | 69294.75 | 29697.75
5.1 | Nhà bếp |  |  | 1 | 200 | 1500 | 1050 | 450
5.2 | Kho bếp |  |  | 2 | 60 | 450 | 315 | 135
5.3 | Nhà ăn |  |  | 1 | 795 | 5962.5 | 4173.75 | 1788.75
5.4 | Nhà ở nội trú |  |  | 4 | 11220 | 84150 | 58905 | 25245
5.5 | Phòng quản lý học sinh |  |  | 4 | 212 | 1590 | 1113 | 477
5.6 | Phòng sinh hoạt chung |  |  | 1 | 212 | 1590 | 1113 | 477
5.7 | Nhà văn hóa |  |  | 1 | 500 | 3750 | 2625 | 1125
6 | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 0 | 8100 | 5670 | 2430
6.1 | Hệ thống cấp nước |  |  | 1 |  | 500 | 350 | 150
6.2 | Hệ thống cấp điện |  |  | 1 |  | 1000 | 700 | 300
6.3 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy |  |  | 1 |  | 5600 | 3920 | 1680
6.4 | Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc |  |  | 1 |  | 1000 | 700 | 300
6.5 | Khu thu gom rác |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Nhà công vụ giáo viên |  |  | 1 | 2100 | 15750 | 11025 | 4725
8 | Các hạng mục khác (nếu có) |  |  | 1 |  | 35109 | 24576.3 | 10532.7
| Tổng chi phí Xây dựng |  |  |  |  | 244899.55 | 171429.685 | 73469.865
III | Nhu cầu thiết bị trường học | Hiện trạng (Bộ) |  | Bổ sung/mua mới (Bộ) |  | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)
[6 empty] | Tổng | Năm 2026 | Năm 2027 - 2028
1 | Thiết bị dạy học tối thiểu | 0 |  | 1 |  | 8000 |  | 8000
2 | Thiết bị phục vụ sinh hoạt | 0 |  |  |  | 8400 | 0 | 8400
2.1 | Nhà bếp | 0 |  | 1 |  | 3500 |  | 3500
2.2 | Nhà ăn | 0 |  | 1 |  | 1500 |  | 1500
2.3 | Phòng ở nội trú | 0 |  | 136 |  | 3400 |  | 3400
3 | Thiết bị thể dục thể thao | 0 |  | 2 |  | 2000 |  | 2000
4 | Bàn ghế học sinh | 0 |  | 1116 |  | 3000 |  | 3000
5 | Các thiết bị khác (nếu có) | 0 |  | 1 |  | 8700 |  | 8700
| Tổng chi phí thiết bị |  |  |  |  | 30100 | 0 | 30100
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 274999.55 | 171429.685 | 103569.865