| TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN * | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM |
| --- | --- |
| Số: -KH/TU | Điện Biên, ngày tháng 01 năm 2026 |

Dự thảo

Dự thảo

KẾ HOẠCH

## Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị

## về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển

## đổi số quốc gia năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

-----

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW); Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số về thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2026 trên địa bàn tỉnh như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 57-NQ/TW. Thống nhất phương châm hành động năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”. Ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho hạ tầng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và nhân lực chất lượng cao; đồng thời có cơ chế kiểm soát bảo đảm hiệu quả trong đầu tư thực hiện.

- Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện; lấy kết quả triển khai làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm khi để xảy ra chậm trễ.

- Tập trung lựa chọn và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, có khả năng tạo chuyển biến rõ nét, lan toả trong hệ thống; ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, các sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục người dân. Tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chuẩn hoá quy trình, số hoá toàn diện hồ sơ, dữ liệu; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khai thác dữ liệu và sử dụng hiệu quả các nền tảng số dùng chung.

- Tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hoá sản phẩm, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; từng bước xây dựng và phát triển các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, làm nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của tỉnh.

- Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư và các kế hoạch của Ban Chỉ đạo về bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trong hệ thống chính trị.

- Tăng cường phòng, chống lãng phí trong thực hiện các nhiệm vụ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chủ động nhận diện và phòng ngừa nguy cơ lãng phí ngay từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lãng phí về nguồn lực tài chính, tài nguyên và cơ hội phát triển.

2. Yêu cầu

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức thực hiện. Chuyển trọng tâm từ quản lý theo kế hoạch sang quản lý theo mục tiêu và sản phẩm; từ theo dõi tiến độ sang đánh giá hiệu quả; từ yêu cầu “có làm” sang yêu cầu “làm đến nơi đến chốn”. Trên cơ sở đó, chủ động rà soát, đề xuất nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền để tổ chức thực hiện, đồng thời kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể xã hội vào quá trình thực hiện. Thiết lập cơ chế phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành và doanh nghiệp, cộng đồng khoa học - công nghệ, giữa khu vực công và khu vực tư, tránh chồng chéo, trùng lắp.

- Phát huy những tiềm năng, thế mạnh và lợi thế của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; xác định rõ những hạn chế, bất cập, điểm nghẽn, tác nhân gây cản trở để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, triệt để.

- Có cơ chế, công cụ đo lường, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; quy định rõ cơ chế kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

II- MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng số, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế số, xã hội số.

2. Mục tiêu cụ thể (có Phụ lục I kèm theo).

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM (có Phụ lục II kèm theo).

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 28/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh và các nội dung tại Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2026 phù hợp với đặc thù từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo thẩm quyền; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người dân, doanh nghiệp,... tích cực tham gia các phong trào phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Định kỳ hàng quý và đột xuất (khi có yêu cầu) tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện về Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh (qua Văn phòng Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh).

2. Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

- Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế địa phương để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, phát luật liên quan đến công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

3. Đảng ủy UBND tỉnh

- Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phân bổ ngân sách hợp lý và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

- Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách cần sửa đổi hoặc ban hành mới, phục vụ công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

4. Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện chính sách liên quan.

4. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh.

6. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Xây dựng nội dung, nhiệm vụ thực hiện giám sát thường xuyên kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7. Văn phòng Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh): Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng (b/c), - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (b/c), - Văn phòng Trung ương Đảng (b/c), - Thường trực Tỉnh ủy, - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, - Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ, - Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, - Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, CY-CNTT. | T/M BAN THƯỜNG VỤ |
| --- | --- |

Phụ lục I

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ THỰC HIỆN NĂM 2026

(Kèm Kế hoạch số           -KH/TU ngày        /01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

| STT | Mục tiêu | Đơn vị tính | Kết quả năm 2025 | Mục tiêu năm 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phát triển hạ tầng |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ phủ sóng 5G, 6G,... trên địa bàn tỉnh | % | 50 (5G) | 60 (5G) |
| 2 | Tỷ lệ người sử dụng có khả năng truy cập băng rộng cố định với tốc độ trên 01 Gbps/s | % | 60 | 70 |
| II | Phát triển nguồn lực |  |  |  |
| 3 | Chi ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số | % tổng chi NSNN | 1,08 | ≥ 3 |
| 4 | Tỷ lệ chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | % GRDP | ~ 1 | 4 |
| 5 | Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản | % | 80 | 85 |
| 6 | Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp tỉnh được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản | % | 100 | 100 |
| 7 | Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành | % | 80 | 85 |
| 8 | Tỷ lệ dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông | % | 80 | > 80 |
| 9 | Nguồn nhân lực thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Người/01 vạn dân | 7 | 8 |
| III | Phát triển khoa học, công nghệ |  |  |  |
| 10 | Số tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc tỉnh | Tổ chức | 2 | ≥ 2 |
| 11 | Số công trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh được nghiệm thu | Công trình/năm | 12 | ≥ 4 |
| 12 | Số cán bộ nghiên cứu khoa học và công nghệ toàn tỉnh | Cán bộ (người) | 300 | ≥ 350 |
| 13 | Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai | Nhiệm vụ/năm | 32 | > 40 |
| 14 | Tỷ lệ kết quả khoa học và công nghệ được ứng dụng thực tiễn sau 12 tháng nghiệm thu | % | 65 | ≥ 68 |
| 15 | Số đơn đăng ký sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích) | Đơn đăng ký/năm | 2 | ≥ 4 |
| 16 | Số doanh nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu từ viện, trường trong sản xuất/kinh doanh | % | 10 | ≥ 12 |
| 17 | Số công trình đạt giải thưởng khoa học và công nghệ quốc gia/khu vực | Công trình/năm | 0 | ≥ 1 |
| IV | Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo |  |  |  |
| 18 | Chỉ số về đổi mới sáng tạo (PII) | Điểm | 28,48 | ≥ 34 |
| 19 | Số doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn | Doanh nghiệp | 5 | ≥ 7 |
| 20 | Số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo | Doanh nghiệp | 0 | ≥ 1 |
| 21 | Số vườn ươm/trung tâm đổi mới sáng tạo | Vườn ươm/trung tâm | 0 | ≥ 1 |
| 22 | Số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh | % | 15 | ≥ 17 |
| 23 | Số sản phẩm đổi mới sáng tạo được thương mại hóa | Sản phẩm/năm | 5 | ≥ 5 |
| 24 | Số dự án đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tự ngân sách tỉnh | Dự án/năm | 2 | ≥ 3 |
| 25 | Số sáng chế, giải pháp hữu ích có địa chỉ tại tỉnh | Sáng chế, giải pháp/năm | 1 | ≥ 3 |
| 26 | Số bài báo khoa học ứng dụng liên quan đổi mới sáng tạo | Bài báo/năm | 8 | ≥ 10 |
| 27 | Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ có hợp tác nghiên cứu, phát triển với các viện/trường | % | 10 | ≥ 12 |
| 28 | Số sáng kiến trong khu vực công được công nhận | Sáng kiến/năm | 30 | ≥ 35 |
| V | Phát triển chuyển đổi số |  |  |  |
| 29 | Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh | Giá trị | ≥ 0,7 | ≥ 0,7 |
| 30 | Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa | % | ≥ 80 | ≥ 85 |
| 31 | Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện | % | 100 | 100 |
| 32 | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến | % | ≥ 75 | ≥ 78 |
| 33 | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công | % | 55 | 60 |
| 34 | Tỷ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết phi địa giới hành chính giữa các cấp chính quyền | % | 100 | 100 |
| 35 | Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước | % | 98 | > 98 |
| 36 | Tỷ lệ hệ thống thông tin của tỉnh được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây | % | ≥ 40 | ≥ 50 |
| 37 | Tỷ lệ cơ sở dữ liệu của tỉnh được số hóa và liên thông với Trung ương | % | ≥ 50 | ≥ 55 |
| 38 | Tỷ lệ dữ liệu của ban, sở, ngành được tích hợp với trục liên thông dữ liệu cấp tỉnh | % | ≥ 60 | ≥ 65 |
| 39 | Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ số | % | 50 | > 53 |
| 40 | Tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID) | % | 99 | > 99 |
| 41 | Tỷ lệ người dân có chữ ký số | % | 10 | > 15 |
| 42 | Dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác | % | 90 | > 90 |
| 43 | Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử | % | 80 | > 80 |
| 44 | Tỷ lệ đảng ủy, chính quyền xã, phường sử dụng phần mềm quản trị điều hành thống nhất | % | ≥ 60 | ≥ 65 |
| 45 | Tỷ lệ các điểm đến du lịch được số hóa | % |  | 60 |
| 46 | Quy mô kinh tế số | % GRDP | 15 | 17 |

Phụ lục II

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2026

(kèm Kế hoạch số           -KH/TU ngày         /01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

| STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Kết quả | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện |  |  |  |  |
| 1 | Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy | Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ | Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị | Các văn bản chỉ đạo | Thường xuyên |
| 2 | Thông qua Hệ thống pakn.nq57.vn và các kênh có liên quan kịp thời tiếp nhận, phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân để đo lường mức độ hài lòng đối với cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để kịp thời điều chỉnh | Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ | Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị | Các văn bản chỉ đạo | Thường xuyên |
| 3 | Chủ động báo cáo Trung ương các tư duy, sáng kiến đột phá và đặt hàng các sản phẩm cần thiết cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên Hệ thống pakn.nq57.vn | Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ | Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị | Các báo cáo | Thường xuyên |
| 4 | Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và xã hội | Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị | Các văn bản, tài liệu tuyên truyền | Thường xuyên |
| 5 | Xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông, giáo dục khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang tên “Hành tinh 4.0” | Sở Khoa học và Công nghệ | Báo và Phát thanh, truyền hình Điện Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo | Kế hoạch được ban hành | Quý I/2026 |
| 6 | Xây dựng, ban hành Chiến lược dữ liệu, Chiến lược Chuyển đổi số đối với dữ liệu; Khung kiến trúc dữ liệu của tỉnh bám sát Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia | Công an tỉnh | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Các Quyết định được ban hành | Quý II/2026 |
| II | Về hoàn thiện thể chế, quy định, quy trình |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách chưa được giải quyết ở những văn bản đã ban hành để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, bảo đảm các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với nền tảng số, dữ liệu để thống nhất, thông suốt | Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Các văn bản quy định cơ chế, chính sách | Thường xuyên |
| III | Về bảo đảm nguồn nhân lực |  |  |  |  |
| 1 | Sắp xếp, bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật phù hợp trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực đáp ứng yêu cầu khả năng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh | Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ | Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị | Cán bộ, công chức có chuyên môn về công nghệ thông tin được bố trí phù hợp tại cơ quan, đơn vị nhà nước | Thường xuyên |
| 2 | Bố trí cán bộ chuyên trách CNTT tại xã, phường phù hợp | Sở Nội vụ | Các xã, phường | Xã, phường có cán bộ chuyên trách CNTT | Quý II/2026 |
| 3 | Rà soát, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số và an toàn thông tin; năng lực kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Công an tỉnh | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Các báo cáo kết quả triển khai thực hiện | Thường xuyên |
| 4 | Tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, người dân và phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng | UBND các xã, phường | Các Sở, ban, ngành tỉnh | Chương trình hoạt động của Tổ | Quý II/2026 |
| IV | Về tài chính, kinh phí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số |  |  |  |  |
| 1 | Chủ động đề xuất, bố trí kinh phí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để triển khai thực hiện bảo đảm chủ động công việc, đúng tiến độ, tránh tồn đọng | Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Văn bản đề xuất kinh phí, giao kinh phí | Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ |
| 2 | Xây dựng đề án thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; Quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương theo quy định tại Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ | Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Quyết định phê duyệt Đề án | Quý I/2026 |
| V | Về chuyển đổi số |  |  |  |  |
| 1 | Về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ |  |  |  |  |
| 1.1 | Xây dựng Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026-2030 | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Kế hoạch của UBND tỉnh | Quý I/2026 |
| 1.2 | Rà soát, nâng cấp đường truyền Internet bảo đảm ổn định, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Đường truyền Internet bảo đảm ổn định | Quý II/2026 |
| 1.3 | Bố trí kinh phí để nâng cấp, thay thế hoặc bổ sung trang thiết bị CNTT đã xuống cấp | Sở Tài chính | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Trang thiết bị CNTT được đảm bảo | Quý II/2026 |
| 1.4 | Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp đầy đủ chứng thư số cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của 4 khối cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Chứng thư số được cấp đầy đủ | Quý II/2026 |
| 2 | Về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến |  |  |  |  |
|  | Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính; đẩy mạnh cung cấp thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp; hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu; tăng cường giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong phục vụ Nhân dân | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được nâng cao chất lượng cung cấp | Thường xuyên |
| 3 | Về các nền tảng, ứng dụng số |  |  |  |  |
| 3.1 | Rà soát các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng thuộc phạm vi quản lý bảo đảm giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, vướng mắc để thông suốt, đáp ứng yêu cầu người dùng | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng vận hành thông suốt | Quý I/2026 |
| 3.2 | Nghiên cứu, triển khai ứng dụng AI về môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Các ứng dụng AI được triển khai | Quý I-II/2026 |
| 3.3 | Triển khai Xây dựng bộ học liệu số ứng dụng AI phục vụ giáo dục chính trị và nâng cao nghiệp vụ tỉnh Điện Biên | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Bộ học liệu số ứng dụng AI | Quý I/2026 |
| 3.4 | Xây dựng mô hình ứng dụng dữ liệu và số hóa điểm đến; triển khai AI trong quảng bá, tiếp cận du khách,... hình thành sản phẩm du lịch thông minh có giá trị thực tiễn | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Các ứng dụng được triển khai | Quý III/2026 |
| 3.5 | Triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID và ứng dụng AI trong công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID và ứng dụng AI | Quý IV/2026 |
| 4 | Về các CSDL chuyên ngành; kết nối, chia sẻ dữ liệu |  |  |  |  |
| 4.1 | Nâng cấp, mở rộng các dịch vụ tích hợp thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Điện Biên | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu | Quý I/2026 |
| 4.2 | Đẩy mạnh việc chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử (Vận hành Bộ chỉ số/Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử) | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Bộ chỉ số/Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử được vận hành | Quý II/2026 |
| 4.3 | Đẩy mạnh triển khai Đề án 06, chuẩn hóa, cập nhật các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung”, đồng thời kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bảo đảm an toàn, an ninh mạng | Công an tỉnh | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung” | Quý IV/2026 |
| 4.4 | Thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đã được chỉnh lý hoàn chỉnh của UBND tỉnh và các sở, ngành đang lưu trữ tại Kho Lưu trữ tỉnh Điện Biên | Sở Nội vụ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Tài liệu lưu trữ vĩnh viễn được số hóa | Quý IV/2026 |
| 5 | Về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu |  |  |  |  |
| 5.1 | Rà soát, củng cố, hoàn thiện phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Công an tỉnh | Hồ sơ đề xuất cấp độ | Quý IV/2026 |
| 5.2 | Tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng với các phương án, kịch bản phù hợp thực tế cho cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh | Công an tỉnh | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện diễn tập | Quý IV/2026 |
| 5.3 | Thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng đối với các hệ thống thông tin của các Sở, ngành, địa phương | Công an tỉnh | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Các Quyết định, kế hoạch kiểm tra | Quý III/2026 |
| VI | Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu, đề xuất, lựa chọn địa điểm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, vườn ươm khoa học, công nghệ tạo không gian nghiên cứu, ươm tạo, tư vấn chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Lựa chọn được địa điểm xây dựng | Quý I-II/2026 |
| 2 | Triển khai tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026 phù hợp với thực tiễn của tỉnh, gắn với mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp thông minh, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Các văn bản phê duyệt | Quý I/2026 |
| 3 | Tăng cường liên kết giữa nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với đặc thù, tiềm năng, thế mạnh của địa phương | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, địa phương, đơn vị | Các chương trình hợp tác được triển khai | Thường xuyên |
| VII | Về hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |  |  |  |  |
| 1 | Mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện của tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ | Các Sở, ngành, địa phương | Các chương trình hợp tác được triển khai | Thường xuyên |

Căn cứ hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ năm 2026 có 4 nhiệm vụ

Số liệu ước tính, năm 2025 Bộ Khoa học và Công nghệ chưa thực hiện đánh giá, chấm điểm.

Từ năm 2026 thực hiện thống nhất toàn quốc, do Bộ, ngành xây dựng và đưa vào vận hành các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung từ trung ương đến địa phương.